## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCFO008A04：残高IF_残高抽出_BI Publisher
作成者: | SCSK 須藤賢太郎
作成日: | 2022-11-04
最終更新日: | 2023-04-25
文書管理番号: | T_TE020_CFO_008_A04
版: | Issue1.1
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2022-11-04 | SCSK 須藤賢太郎 | Draft1.0A | 新規作成
| 2023-02-08 | SCSK 二村悠香 | Issue1.0 | Issue化
| 2023-04-25 | SCSK 水谷武博 | Issue1.1 | E_本稼動_18060 自販機顧客別利益管理対応 （機能名を 仮払金(釣銭)IF_残高抽出 から 残高IF_残高抽出に変更）

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CFO_008_A04)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 対象データ抽出
| シナリオ2 | データ出力
| シナリオ3 | パフォーマンステスト
| シナリオ4 | E_本稼動_18060 自販機顧客別利益管理対応

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
| 表／ビュー名 | データ詳細
| GL_BALANCES | GL残高
| GL_CODE_COMBINATIONS | 勘定科目組合せ
| GL_LEDGERS | 会計帳簿
| FND_APPLICATION | アプリケーション
| GL_PERIOD_STATUSES | 会計期間ステータス
| GL_JE_HEADERS | 仕訳ヘッダ
| GL_JE_LINES | 仕訳明細
| FND_LOOKUP_VALUES | クイックコード
テスト・シナリオ2
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
テスト・シナリオ3
テスト・シナリオ1と同じデータを使用してテストを実施します。
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | ファイル出力の確認（データ有） スケジュール済プロセスから以下のプロセスを実行する。 ・AP請求書明細付加情報更新処理抽出 | 対象データ抽出 | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | ステータスが「成功」になることを確認。 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-22
| 1-2 | ファイル出力の確認（データ無） スケジュール済プロセスから以下のプロセスを実行する。 ・AP請求書明細付加情報更新処理抽出 | 対象データ抽出 | 対象プロセスのステータスが「成功」になること。 | ステータスが「成功」になることを確認。 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-22
|  |  | 対象データ抽出 | 0バイトのファイルを出力します。 | 0バイトのファイルが出力されることを確認。 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-22
| 1-3 | 抽出条件の確認 ※条件の詳細は「テスト・シナリオ1_別紙」参照 | 対象データ抽出 | 対象データを抽出します。 | 適切なデータが抽出されることを確認。 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-25
| 1-4 | 入力パラメータの確認 ※入力パラメータ内容の詳細は「テスト・シナリオ1_別紙」参照 | 対象データ抽出 | 入力パラメータ仕様の通りデフォルト表示され、抽出処理に使用される。 | ※「テスト・シナリオ1_別紙」参照 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-22
| 1-5 | タイムゾーン「JST」基準の入力パラメータ値「前回処理実行日時」「処理実行日時」（YYYY-MM-DD HH24:MI:SS）に対し、タイムゾーン「UTC」基準（-9:00）の対象範囲で、GL_JE_HEADERSテーブルのPOSTED_DATEからデータを取得 | 対象データ抽出 （運用日付） | タイムゾーン「UTC」基準のGL_JE_HEADERS.POSTED_DATEに紐付くデータを取得します。 | 適切なデータが抽出されることを確認。 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-25
エビデンス
T_TE030_CFO_008_A04_仮払金(釣銭)IF_残高抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ1_別紙
テスト・シナリオ1_別紙
| ステップ No. | テスト内容
| 1-3 | 抽出条件の確認
以下のパターンによる確認を行います。
検証ポイント
|  | 抽出条件 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
GL_BALANCES. ACTUAL_FLAG = 'A' [実績] | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 7
GL_BALANCES. CURRENCY_CODE = 'JPY' | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 7
GL_LEDGERS.NAME = 'SALES-SOB' | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 7
FND_APPLICATION.APPLICATION_SHORT_NAME = 'AP' | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 7
GL_PERIOD_STATUSESテーブルから以下の条件に紐付くデータを取得 ・オープンもしくは、 入力パラメータ値「前回処理実行日時」以降ににクローズした会計期間 GL_PERIOD_STATUSES. LAST_UPDATE_DATE >= 入力パラメータ値「前回処理実行日時」 ※調整期間は除外 | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 7
CFO_008_A03_仮払金(釣銭)IF_仕訳抽出_BI Publisherの仕訳抽出と同一データ分のGL_JE_LINES. CODE_COMBINATION_IDを取得 | bar: 検証ポイント 1 to 検証ポイント 7
|  | 予想結果 |  |  | 取得する | 取得しない | 取得しない | 取得しない | 取得しない | 取得しない | 取得しない
|  | 実際の結果 |  |  | 取得することを確認 | - | 取得しないことを確認 | 取得しないことを確認 | 取得しないことを確認 | 取得しないことを確認 | 取得しないことを確認
判定 | bar: 検証ポイント 1; 検証ポイント 3 to 検証ポイント 7
|  | テスター |  |  | 尾中星恵 | 須藤賢太郎 | 須藤賢太郎 | 須藤賢太郎 | 須藤賢太郎 | 尾中星恵 | 須藤賢太郎
|  | 実施日 |  |  | 2022-12-22 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-12-22 | 2022-11-25
|  | 備考 |  |  | 検証ポイント 2: A'以外のデータが存在しない
| ステップ No. | テスト内容
| 1-4 | 入力パラメータの確認 | ※スケジュール済プロセスからプロセスを実行した際に確認する。
●入力パラメータの確認（パラメータ名）
| ステップ No. | 項目内容 |  |  | 予想の結果 |  | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
|  | パラメータ名 | パラメータ名英字
| 1-4-1 | 処理実行日時 | p_exe_thistime |  | p_exe_thistimeが表示される |  | p_exe_thistimeが表示されることを確認 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-22
| 1-4-2 | 前回処理実行日時 | p_exe_lasttime |  | p_exe_lasttimeが表示される |  | p_exe_lasttimeが表示されることを確認 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-22
●入力パラメータの確認（必須/任意）
| ステップ No. | 項目内容 |  |  | 予想の結果 |  | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
|  | パラメータ名 | 必須/任意
| 1-4-3 | 処理実行日時 | 必須 |  | 未入力で実行時にエラーとなる |  | 未入力で実行時にエラーとなること | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-22
| 1-4-4 | 前回処理実行日時 | 必須 |  | 未入力で実行時にエラーとなる |  | 未入力で実行時にエラーとなること | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-22
●入力パラメータの確認（データ型）
| ステップ No. | 項目内容 |  |  | 予想の結果 |  | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
|  | パラメータ名 | データ型 | パラメータ・タイプ
| 1-4-5 | 処理実行日時 | 文字列 | テキスト | 文字列がテキスト入力できる |  | 文字列がテキスト入力できることを確認 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-22
| 1-4-6 | 前回処理実行日時 | 文字列 | テキスト | 文字列がテキスト入力できる |  | 文字列がテキスト入力できることを確認 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-22
●入力パラメータの確認（デフォルト値）
| ステップ No. | 項目内容 |  |  | 予想の結果 |  | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
|  | パラメータ名 | デフォルト値
| 1-4-7 | 処理実行日時 |  |  | デフォルト値が表示されない |  | デフォルト値が表示されないことを確認 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-22
| 1-4-8 | 前回処理実行日時 |  |  | デフォルト値が表示されない |  | デフォルト値が表示されないことを確認 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-22
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 形式の確認 | データ出力 | CSV形式で出力します。 | CSV形式（カンマ区切り）で出力することを確認 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-22
| 2-2 | 文字コードの確認 | データ出力 | 「UTF8」で出力します。 | 「UTF8」で出力することを確認 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-22
| 2-3 | 改行文字の確認 | データ出力 | 「LF」で出力します。 | 「LF」で出力することを確認 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-22
| 2-4 | 区切り文字の確認 | データ出力 | 「,」（カンマ）区切りで出力します。 | 「,」（カンマ）区切りで出力することを確認 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-22
| 2-5 | 括り文字の確認 ※出力内容の詳細は「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | データ出力 | データ種別、データの有無により、括り文字で編集します。 | ※出力内容の詳細は「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-22
| 2-6 | 出力順序の確認 | データ出力 | 以下の順序（昇順）で出力します。 1．会計帳簿名 2．会計期間名 3．勘定科目組合せ：会社 4．勘定科目組合せ：部門 5．勘定科目組合せ：勘定科目 6．勘定科目組合せ：補助科目 7．勘定科目組合せ：顧客コード 8．勘定科目組合せ：企業コード 9．勘定科目組合せ：予備１ 10．勘定科目組合せ：予備２ | 以下の順序（昇順）で出力することを確認 ※補助科目以降の項目は固定値。 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-24
| 2-7 | 出力項目の確認 ※出力内容の詳細は「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | データ出力 | 対象テーブルの対象項目を編集仕様通りに出力します。 | ※出力内容の詳細は「テスト・シナリオ2_別紙」参照 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-24
エビデンス
T_TE030_CFO_008_A04_仮払金(釣銭)IF_残高抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト・シナリオ2_別紙
テスト・シナリオ2_別紙
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 2-5 |  |  | 括り文字の確認
|  | ステップNo. |  |  | テスト内容
|  | 2-5-1 |  |  | 括り文字の確認（データ有の場合）
項目内容
|  | 枝番. | 項目名 |  |  | データ種別 | 予想の結果 |  | 実際の結果 | 判定 | テスター |  | 実施日 |  | 備考
|  | 1 | 会計帳簿名 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 |  | 2022-11-22
|  | 2 | 会計期間名 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 |  | 2022-11-22
|  | 3 | 期首残高借方 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 |  | 2022-11-22
|  | 4 | 期首残高貸方 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 |  | 2022-11-22
|  | 5 | 期間発生額借方 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 |  | 2022-11-22
|  | 6 | 期間発生額貸方 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 |  | 2022-11-22
|  | 7 | 勘定科目組合せ：会社 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 |  | 2022-11-22
|  | 8 | 勘定科目組合せ：部門 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 |  | 2022-11-22
|  | 9 | 勘定科目組合せ：勘定科目 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 |  | 2022-11-22
|  | 10 | 勘定科目組合せ：補助科目 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 |  | 2022-11-22
|  | 11 | 勘定科目組合せ：顧客コード |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 |  | 2022-11-22
|  | 12 | 勘定科目組合せ：企業コード |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 |  | 2022-11-22
|  | 13 | 勘定科目組合せ：予備１ |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 |  | 2022-11-22
|  | 14 | 勘定科目組合せ：予備２ |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 |  | 想定通り | OK | 須藤賢太郎 |  | 2022-11-22
|  | ステップNo. |  |  | テスト内容
|  | 2-5-2 |  |  | 括り文字の確認（データがNULLの場合）
項目内容
|  | 枝番. | 項目名 |  |  | データ種別 | 予想の結果 |  | 実際の結果 | 判定 | テスター |  | 実施日 |  | 備考
|  | 1 | 会計帳簿名 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 | [7 empty] | NOT NULL
|  | 2 | 会計期間名 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 | [7 empty] | NOT NULL
|  | 3 | 期首残高借方 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 | [7 empty] | NOT NULL
|  | 4 | 期首残高貸方 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 | [7 empty] | NOT NULL
|  | 5 | 期間発生額借方 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 | [7 empty] | NOT NULL
|  | 6 | 期間発生額貸方 |  |  | 数値 | 括り文字なし。 | [7 empty] | NOT NULL
|  | 7 | 勘定科目組合せ：会社 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 | [7 empty] | NOT NULL
|  | 8 | 勘定科目組合せ：部門 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 | [7 empty] | NOT NULL
|  | 9 | 勘定科目組合せ：勘定科目 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 | [7 empty] | NOT NULL
|  | 10 | 勘定科目組合せ：補助科目 |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 | [7 empty] | NOT NULL
|  | 11 | 勘定科目組合せ：顧客コード |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 | [7 empty] | NOT NULL
|  | 12 | 勘定科目組合せ：企業コード |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 | [7 empty] | NOT NULL
|  | 13 | 勘定科目組合せ：予備１ |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 | [7 empty] | NOT NULL
|  | 14 | 勘定科目組合せ：予備２ |  |  | 文字列 | 括り文字なし。 | [7 empty] | NOT NULL
| ステップNo. |  |  | テスト内容
| 2-7 |  |  | 出力項目の確認の確認
出力項目
|  | 枝番. | テーブル名 |  |  | 項目名 |  | 編集内容 |  |  |  | 予想の結果 |  | 実際の結果 |  | 判定 | テスター | 実施日 | 備考
|  | 1 | GL_LEDGERS(会計帳簿) |  |  | NAME(会計帳簿名) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 想定通り |  | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-24
|  | 2 | GL_BALANCES(GL残高) |  |  | PERIOD_NAME(会計期間名) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 想定通り |  | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-24
|  | 3 | GL_BALANCES(GL残高) |  |  | BEGIN_BALANCE_DR(期首残高借方) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 想定通り |  | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-24
|  | 4 | GL_BALANCES(GL残高) |  |  | BEGIN_BALANCE_CR(期首残高貸方) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 想定通り |  | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-24
|  | 5 | GL_BALANCES(GL残高) |  |  | PERIOD_NET_DR(期間発生額借方) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 想定通り |  | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-24
|  | 6 | GL_BALANCES(GL残高) |  |  | PERIOD_NET_CR(期間発生額貸方) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 想定通り |  | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-24
|  | 7 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ) |  |  | SEGMENT1(勘定科目組合せ：会社) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 想定通り |  | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-24
|  | 8 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ) |  |  | SEGMENT2(勘定科目組合せ：部門) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 想定通り |  | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-24
|  | 9 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ) |  |  | SEGMENT3(勘定科目組合せ：勘定科目) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 想定通り |  | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-24
|  | 10 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ) |  |  | SEGMENT4(勘定科目組合せ：補助科目) |  | SUBSTR(SEGMENT4,-5) |  |  |  | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 想定通り |  | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-24
|  | 11 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ) |  |  | SEGMENT5(勘定科目組合せ：顧客コード) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 想定通り |  | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-24
|  | 12 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ) |  |  | SEGMENT6(勘定科目組合せ：企業コード) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 想定通り |  | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-24
|  | 13 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ) |  |  | SEGMENT7(勘定科目組合せ：予備１) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 想定通り |  | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-24
|  | 14 | GL_CODE_COMBINATIONS(勘定科目組合せ) |  |  | SEGMENT8(勘定科目組合せ：予備２) | [5 empty] | 対象の項目の内容を出力します。 |  | 想定通り |  | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-24

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | パフォーマンス確認 | パフォーマンステスト | 実行計画が想定通り。 | gl_je_headersテーブルをFULLアクセスしているが、処理時間は問題なし。 | OK | 須藤賢太郎 | 2022-11-25
エビデンス
T_TE030_CFO_008_A04_仮払金(釣銭)IF_残高抽出_BI Publisher_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5) (hidden)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ6) (hidden)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | 抽出条件の変更の確認 ※会計期間は GL を参照に変更 ※会計期間は調整期間も含むに変更 | 対象データ抽出 | 対象データを抽出します。 | 適切なデータが抽出されることを確認。 | OK | 水谷 | 2023-04-25
| 4-2 | 抽出内容の修正前後の比較 | 対象データ抽出 | 抽出内容が修正前後で差異がないこと | 抽出内容が修正前後で差異がない | OK | 水谷 | 2023-04-25
エビデンス
T_TE030_CFO_008_A04_仮払金(釣銭)IF_残高抽出_BI Publisher_エビデンス(シナリオ4）.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
1

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限