## 表紙
TE.035結合テスト仕様書/TE.040結合テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
SPF_CMM_002：従業員
作成者: | SCSK 大山洋介
作成日: | 2023-01-18
最終更新日: | 2024-06-06
文書管理番号: | T_TE035_SPF_CMM_002
版: | Issue1.7
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2023-01-23 | SCSK 大山洋介 | Draft1.0A | 新規作成
| 2023-02-15 | SCSK冨江 | Issue1.0 | Issue化
| 2023-03-06 | SCSK細沼 | Issue1.1 | システムテスト不具合No.0028の対応による修正。
| 2023-05-19 | SCSK 佐藤勇樹 | Issue1.2 | システム結合テストNo.2対応
| 2023-07-08 | SCSK二村 | Issue1.3 | E_本稼動_19324対応
| 2023-09-27 | SCSK 郭 有司 | Issue1.4 | E_本稼動_19311【マスタ】ERP銀行口座 対応
| 2024-02-06 | SCSK 須藤賢太郎 | Issue1.5 | E_本稼動_19791【マスタ】経費口座紐づけ（ERP) 対応
| 2024-02-13 | SCSK 佐藤勇樹 | Issue1.6 | E_本稼動_19496
| 2024-06-06 | SCSK 細沼翔太 | Issue1.7 | E_本稼動_19390 従業員連携のESSジョブ実行回数削減対応

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って結合テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 新規社員の登録（新規採用、新規採用退職） 「ロール割当マスタ連携」～「社員データ取込」～「社員データIF（抽出・連携）」～「従業員経費口座の銀行口座ID連携」 ※【システムテスト不具合No.0028】の対応により、従業員経費口座の観点に絞って再テスト実施 ※【Issue1.2】システム結合テストNo.2対応として社員データIF抽出～社員データIF連携の観点に絞って再テスト実施
| シナリオ2 | 既存社員の更新（異動、入社日変更、退職、従業員経費口座の更新） 「ロール割当マスタ連携」～「社員データ取込」～「社員データIF（抽出・連携）」 ※【Issue1.2】システム結合テストNo.2対応として社員データIF抽出～社員データIF連携の観点に絞って再テスト実施
以降は社員データIFに特化したテスト
| シナリオ3 | 抽出対象データなし時の0バイトファイル連携 ※【Issue1.2】システム結合テストNo.2対応として社員データIF抽出～社員データIF連携の観点に絞って再テスト実施
| シナリオ4 | ERPインポートエラー後の再実施 ※ダミー社員、上長の削除 ※【Issue1.2】システム結合テストNo.2対応として社員データIF抽出～社員データIF連携の観点に絞って再テスト実施
| シナリオ5 | E_本稼動_19324対応 新規・部署移動の登録
| シナリオ6 | E_本稼動_19311【マスタ】ERP銀行口座 対応 銀行統廃合を想定したテスト ※EBS側で従業員の口座情報の更新をせず、紐づく銀行支店マスタの銀行番号、支店番号のみ変更になったケース
| シナリオ7 | E_本稼動_19791【マスタ】経費口座紐づけ（ERP) 対応 複数ユーザで同じ口座を差分登録するケースを想定したテスト
| シナリオ8 | E_本稼動_19496対応
| シナリオ9 | 新入社員の登録、既存社員の更新 【E_本稼動_19390 従業員連携のESSジョブ実行回数削減対応】

## データプロファイル
テスト前提
| ・銀行／銀行支店はEBS、ERPともに手動で登録する。 | [20 empty] | ｜→ ※これらは前回のテストまでに作成したものをそのまま使うため新たな作成は不要
・上長なしの設定は手動で管理者を削除する。
・「社員データ取込」処理では、所属コード内の全社員について更新が入ってしまう。今回の検証では下記データプロファイルの社員のみを連携（EBS⇒OIC）する。
・「仕入先マスタデータ連携」処理では、ダミー口座の紐づけ＋ダミー口座情報（D001）の更新が入ってしまう。今回の検証では下記データプロファイルの社員に紐づく従業員経費口座情報のみを連携（EBS⇒OIC）する。
シナリオ1 |  | EBS業務日付：2023/1/16 | ※いずれも今回のテスト用に新規作成する
|  |  | 従業員情報 | [18 empty] | ロール割当マスタ | [11 empty] | 従業員経費口座
|  | 概要 | 従業員番号 | 入社日 | 退職日 | 漢字姓/名 | カナ姓/名 | 従業員 区分 | 職位 並順 | 所属部門 | 部門 階層1 | 部門 階層2 | 部門 階層3 | 部門 階層4 | 部門 階層5 | 部門 階層6 | 資格 | 職位 | 職務 | 職種 | ロール | ロール | 所属部門 | 資格 | 職位 | 職務 | 職種 | LV | 調達 エージェント | 元帳 | データアクセスセット | BU |  | 銀行名 | 銀行支店名 | 銀行口座 | 口座名義人
| 管理者1 | 新規採用（上長なし） | ITS41 | 2023/1/16 |  | ＩＴＳ/４１ | ｶﾝﾘ/ﾖｲﾁ | 1(内部) | 02 | 1001 | Z000 | 8000 | 8770 | 8770 | 8770 | 1001 | 430 | 040 | 060 | 11 | A | A | 1001 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 登録 | ITB銀行 | ITB新橋支店 | 00001 | ００００１
| 管理者2 | 新規採用（上長なし） | ITS42 | 2023/1/16 |  | ＩＴＳ/４２ | ｶﾝﾘ/ﾖﾆｲ | 1(内部) | 02 | 7000 | Z000 | 8090 | 8400 | 8501 | 8501 | 7000 | 430 | 040 | 060 | 11 | C | B | 8770 |  | 001 |  | 03 | 3 | 2 | 1 | 1 |  | 登録 | ITB銀行 | ITB新橋支店 | 00002 | ００００２
| 社員1 | 新規採用 | ITC11 | 2023/1/16 |  | ＩＴＣ/１１ | ｾｲ/ｲﾁｲﾁ | 1(内部) | 91 | 1001 | Z000 | 8000 | 8770 | 8770 | 8770 | 1001 | 560 | 001 | 060 | 03 | A,B | C | 7000 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 登録 | ITB銀行 | ITB新橋支店 | 99001 | ９９００１
| 社員2 | 新規採用 | ITC12 | 2023/1/16 |  | ＩＴＣ/１２ | ｾｲ/ｲﾁﾆｲ | 1(内部) | 91 | 1001 | Z000 | 8000 | 8770 | 8770 | 8770 | 1001 | 560 | 080 | 060 | 11 | A | [12 empty] | ITB銀行 | ITB新橋支店 | 99002 | ９９００２
| 社員3 | 新規採用 | ITC13 | 2023/1/16 |  | ＩＴＣ/１３ | ｾｲ/ｲﾁｻﾝ | 1(内部) | 91 | 1001 | Z000 | 8000 | 8770 | 8770 | 8770 | 1001 | 560 | 080 | 060 | 11 | A | [12 empty] | ITB銀行 | ITB新橋支店 | 99003 | ９９００３
| 社員4 | 新規採用（最小桁数データ） | ITC14 | 2023/1/16 |  | ＩＴＣ/１４ | ｾｲ/ｲﾁｼ | 1(内部) | 91 | 1001 | Z000 | 8000 | 8770 | 8770 | 8770 | 1001 | NULL | NULL | NULL | NULL | A | [12 empty] | ITB銀行 | ITB新橋支店 | 99004 | ９９００４
| 社員5 | 新規採用（ユーザーなし）※画面登録 | ITC15 | 2023/1/16 |  | ＩＴＣ/１５ | ｾｲ/ｲﾁｺﾞ | 1(内部) | 91 | 1001 | Z000 | 8000 | 8770 | 8770 | 8770 | 1001 | 560 | 080 | 060 | 11 | なし | [12 empty] | ITB銀行 | ITB新橋支店 | 99005 | ９９００５
| 社員6 | 新規採用退職 | ITC16 | 2023/1/16 | 2023/1/16 | ＩＴＣ/１６ | ｾｲ/ｲﾁﾛｸ | 1(内部) | 91 | 1001 | Z000 | 8000 | 8770 | 8770 | 8770 | 1001 | 560 | 080 | 060 | 11 | なし | [12 empty] | - | - | - | -
シナリオ2 |  | EBS業務日付：2023/1/17
|  |  | 従業員情報 | [18 empty] | ロール割当マスタ | [11 empty] | 従業員経費口座
|  | 概要 | 従業員番号 | 入社日 | 退職日 | 漢字姓/名 | カナ姓/名 | 従業員 区分 | 職位 並順 | 所属部門 | 部門 階層1 | 部門 階層2 | 部門 階層3 | 部門 階層4 | 部門 階層5 | 部門 階層6 | 資格 | 職位 | 職務 | 職種 | ロール | ロール | 所属部門 | 資格 | 職位 | 職務 | 職種 | LV | 調達 エージェント | 元帳 | データアクセスセット | BU |  | 銀行名 | 銀行支店名 | 銀行口座 | 口座名義人
| 管理者1 | ※変更なし | ITS41 | 2023/1/16 |  | ＩＴＳ/４１ | ｶﾝﾘ/ﾖｲﾁ | 1(内部) | 02 | 1001 | Z000 | 8000 | 8770 | 8770 | 8770 | 1001 | 430 | 040 | 060 | 11 | A | A | 1001 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | ITB銀行 | ITB新橋支店 | 00001 | ００００１
| 管理者2 | ※変更なし | ITS42 | 2023/1/16 |  | ＩＴＳ/４２ | ｶﾝﾘ/ﾖﾆｲ | 1(内部) | 02 | 7000 | Z000 | 8090 | 8400 | 8501 | 8501 | 7000 | 430 | 040 | 060 | 11 | C | B | 8770 |  | 001 |  | 03 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  | ITB銀行 | ITB新橋支店 | 00002 | ００００２
| 社員1 | 異動＋ロール変更あり | ITC11 | 2023/1/16 |  | ＩＴＣ/１１ | ｾｲ/ｲﾁｲﾁ | 1(内部) | 91 | 7000 | Z000 | 8090 | 8400 | 8501 | 8501 | 7000 | 560 | 080 | 060 | 11 | C | C | 7000 |  |  |  |  | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 更新 | ITB銀行 | ITB新橋支店 | 99001 | ９９００１
| 社員2 | 入社日変更＋ロール変更あり （旧入社日で退職＆新入社日で再雇用） | ITC12 | 2023/1/17 |  | ＩＴＣ/１２ | ｾｲ/ｲﾁﾆｲ | 1(内部) | 91 | 1001 | Z000 | 8000 | 8770 | 8770 | 8770 | 1001 | 560 | 001 | 060 | 03 | A,B | [12 empty] | ITB銀行 | ITB新橋支店 | 99002 | ９９００２
| 社員3 | 退職 | ITC13 | 2023/1/16 | 2023/1/17 | ＩＴＣ/１３ | ｾｲ/ｲﾁｻﾝ | 1(内部) | 91 | 1001 | Z000 | 8000 | 8770 | 8770 | 8770 | 1001 | 560 | 080 | 060 | 11 | A | [12 empty] | ITB銀行 | ITB新橋支店 | 99003 | ９９００３
| 社員4 | 従業員経費口座更新 | ITC14 | 2023/1/16 |  | ＩＴＣ/１４ | ｾｲ/ｲﾁｼ | 1(内部) | 91 | 1001 | Z000 | 8000 | 8770 | 8770 | 8770 | 1001 | NULL | NULL | NULL | NULL | A | [12 empty] | ITB銀行 | ITB新橋支店 | 99004 | ＸＸ００４
| 社員5 | 従業員・アサイメントのDFF変更 （ユーザーなし）※画面更新 | ITC15 | 2023/1/16 |  | ＩＴＣ/１５ | ｾｲ/ｲﾁｺﾞ | 1(内部) | 91 | 1001 | Z000 | 8000 | 8770 | 8770 | 8770 | 1001 | 560 | 080 | 060 | 11 | なし | [12 empty] | ITB銀行 | ITB新橋支店 | 99005 | ９９００５
| 社員6 | (新規採用退職) ※変更なし | ITC16 | 2023/1/16 | 2023/1/16 | ＩＴＣ/１６ | ｾｲ/ｲﾁﾛｸ | 1(内部) | 91 | 1001 | Z000 | 8000 | 8770 | 8770 | 8770 | 1001 | 560 | 080 | 060 | 11 | なし | [12 empty] | - | - | - | -
業務日付の更新
XXCMM:ERP_Cloud初期パスワード（OIC連携）
SCSK_SAAS01
XXCCP:ダミー業務日付
'DD-MM-YYYY'形式
Note on AF10: 1:調達、2：仕入先
Note on AG10: 1:SALES、2:IFRS、3:両方
Note on AH10: 1:SALES、2:IFRS、3:両方
Note on AI10: 1:SALES

## テーブル名・ファイル名
テーブル名
| 領域 | 論理名 | 物理名
| ERP | ERP標準：参照表 | FND_LOOKUP_VALUES_B
| OIC | アドオン：ロール割当マスタ | XXCCD_ROLE_ASSIGNMENTS
| EBS | 標準：従業員 | PER_ALL_PEOPLE_F
| EBS | 標準：アサイメントマスタ | PER_ALL_ASSIGNMENTS_F
| EBS | 標準：従業員サービス期間マスタ | PER_PERIODS_OF_SERVICE
| EBS | 標準：ユーザ | FND_USER
| EBS | 標準：ユーザ職責 | FND_USER_RESP_GROUPS_ALL
| EBS | 標準：仕入先 | PO_VENDORS
| EBS | 標準：仕入先サイト | PO_VENDOR_SITES_ALL
| EBS | 標準：銀行口座割当 | AP_BANK_ACCOUNT_USES_ALL
| EBS | 標準：銀行口座 | AP_BANK_ACCOUNTS_ALL
| ERP | ERP標準：従業員 | PER_ALL_PEOPLE_F
| ERP | ERP標準：アサイメント | PER_ALL_ASSIGNMENTS_M
| ERP | ERP標準：従業員サービス期間マスタ | PER_PERIODS_OF_SERVICE
| ERP | ERP標準：調達エージェント | PO_AGENT_ACCESSES
| ERP | ERP標準：ユーザ | PER_USERS
| ERP | ERP標準：ユーザロール | PER_USER_ROLES
| ERP | ERP標準：ロール | PER_ROLES_DN | ユーザに割り当てられているロール : PER_USER_ROLES
| ERP | ERP標準：データアクセス | FUN_USER_ROLE_DATA_ASGNMNTS | 元帳 = LEDGER_ID, データアクセスセット = ACCESS_SET_ID, BU = ORG_ID
| ERP | ERP標準：外部銀行口座 | IBY_EXT_BANK_ACCOUNTS
| ERP |  | PER_PERSON_NAMES_F
| ERP |  | PER_PEOPLE_LEGISLATIVE_F
| ERP |  | PER_EMAIL_ADDRESSES
| ERP |  | PER_PERSON_RELATIONSHIPS
| ERP |  | PER_ASSIGNMENT_SUPERVISORS_F
ファイル名
| 領域 | 論理名 | 物理名
| EBS | 従業員情報DAT | Worker.dat
| EBS | 従業員情報2DAT | Worker2.dat
| EBS | 新規ユーザーCSV | NewUserInfo.csv
| EBS | ユーザー情報DAT | User.dat
| EBS | ユーザー情報2DAT | User2.dat
| EBS | 従業員経費口座情報CSV | EmpBankAccountInfo.csv
| EBS | 社員差分情報CSV | EmpDifferenceInfo.csv

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 【EBS】／【ERP Cloud】 事前準備 銀行、銀行支店の登録 | - | 画面入力した銀行、および銀行支店が登録される。 | 左記のとおり | OK | 大山 | 2023-01-24
| 1-2 | 【EBS】 業務日付の更新 | - | - | 左記のとおり | OK | 大山 | 2023-01-24
| 1-3 | 【ERP Cloud】 ロール割当マスタ(参照表)の登録 | CMM_002_S01 | 画面入力したロール情報がERP標準：参照表に登録される。 | 左記のとおり | OK | 浜本 | 2023-01-25
| 1-4 | 【ERP Cloud】→【OIC】 ロール割当マスタ(参照表)の連携 | CMM_002_A12、CMM_002_A13 | 対象ロールがアドオン：ロール割当マスタに登録される。 | 左記のとおり | OK | 浜本 | 2023-01-25
| 1-5 | 【EBS】 社員データ取込 (管理者1) 新規採用 (管理者2) 新規採用 | CMM_002_A01 | 対象社員の従業員関連情報が登録される。 ・標準：従業員 ・標準：アサイメントマスタ ・標準：従業員サービス期間マスタ ・標準：ユーザ ・標準：ユーザ職責 | 左記のとおり | OK | 大山 | 2023-01-24
| 1-6 | 【EBS】 従業員の画面登録 (管理者1) 自身の管理者を削除 (管理者2) 自身の管理者を削除 | - | 対象社員のアサイメント情報から管理者情報が削除される。 | 左記のとおり | OK | 大山 | 2023-01-24
| 1-7 | 【EBS】 社員データ取込 (社員1) 新規採用 (社員2) 新規採用 (社員3) 新規採用 (社員4) 新規採用（最小桁数データ） (社員5) 新規採用（画面登録対象） (社員6) 新規採用退職 | CMM_002_A01 | 対象社員の従業員関連情報が登録される。 ・標準：従業員 ・標準：アサイメントマスタ ・標準：従業員サービス期間マスタ ・標準：ユーザ ・標準：ユーザ職責 | 左記のとおり | OK | 大山 | 2023-01-24
| 1-8 | 【EBS】 従業員の画面登録 (社員5) 新規採用（ユーザーなし） | - | 対象社員の従業員関連情報が登録される。 ・標準：従業員 ・標準：アサイメントマスタ ・標準：従業員サービス期間マスタ | 左記のとおり | OK | 大山 | 2023-01-24
| 1-9 | 【EBS】 仕入先マスタデータ連携 | CMM_002_A05 | 対象社員の従業員経費口座用に、仕入先・仕入先サイトが登録される。 ・標準：仕入先 ・標準：仕入先サイト | 左記のとおり | OK | 大山 | 2023-01-24
| 1-10 | 【EBS】 従業員経費口座の画面登録・割当 | - | 対象社員の従業員経費口座が登録される。 ・標準：銀行口座割当 ・標準：銀行口座 | 左記のとおり | OK | 大山 | 2023-01-24
| 1-11 | 【EBS】 社員データIF抽出 | CMM_002_A10 | 対象社員の従業員関連情報が出力される。 ・従業員情報DAT ・従業員情報2DAT ・新規ユーザーCSV ・ユーザー情報DAT ・従業員経費口座情報CSV ・社員差分情報CSV ※ユーザー情報2DATは出力されない。 | 左記のとおり | OK | 大山 | 2023-01-24
| 1-12 | 【EBS】→【OIC】→【ERP Cloud】 社員データIF連携 | CMM_002_A11 | 社員データIFにて登録した従業員関連情報を画面にて確認できる。 (社員1)～(社員4) 新規採用 (社員5) 新規採用（ユーザーなし） (社員6) 新規採用退職 ※上記社員の上長はすべて管理者1 | アサイメントのインポートにてエラー（勘定科目不正） →不具合票No.0002 従業員経費口座情報のDBCS取込時にエラー（NOT NULL制約違反） →不具合票No.0004、No.0005 外部銀行口座のインポートにてエラー（ダミー口座登録済みエラー） →不具合票No.0006 上記対応後、左記のとおり ただし、ユーザーが登録された問題（不具合票No.0013）は、対応後シナリオ4にて再検証する。 2023/3/6 【ST0028】対応後の再実行で従業員経費口座について正常であることを確認 | OK | 浜本 大山 細沼 | 2023/1/29 2023/3/6
| 1-13 | 【ERP Cloud】 ログイン確認 | - | 新規登録ユーザーにてログインできる。 ユーザーなしの従業員ではログインできない。 | 左記のとおり ※社員6も退職によりユーザーが非アクティブ状態になるため、ログインできない→OK 2023/3/6 【ST0028】対応後の再実行で従業員経費口座について正常であることを確認 | OK | 大山 細沼 | 2023/1/29 2023/3/6
| 1-14 | 【ERP Cloud】→【OIC】 従業員経費口座情報の連携 | CMM_002_A08、CMM_002_A09 | アドオン：従業員経費口座のERP銀行口座IDが連携されたIDで更新される。 | 左記のとおり 2023/3/6 【ST0028】対応後の再実行で正常であることを確認 | OK | 浜本 細沼 | 2023/1/27 2023/3/6
エビデンス
T_TE040_SPF_CMM_002_従業員_エビデンス.xlsx
T_TE040_SPF_CMM_002_従業員_エビデンスDB(EBS).xlsx
T_TE040_SPF_CMM_002_従業員_エビデンスDB(ERP,DBCS).xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)_再
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 【EBS】／【ERP Cloud】 事前準備 銀行、銀行支店の登録 | - | 画面入力した銀行、および銀行支店が登録される。 | - | - | - | - | 事前準備として従業員経費口座の確認に必要な部分を実施
| 1-2 | 【EBS】 業務日付の更新 | - | - | - | - | - | - | 事前準備として従業員経費口座の確認に必要な部分を実施
| 1-3 | 【ERP Cloud】 ロール割当マスタ(参照表)の登録 | CMM_002_S01 | 画面入力したロール情報がERP標準：参照表に登録される。 | - | - | - | - | 事前準備として従業員経費口座の確認に必要な部分を実施
| 1-4 | 【ERP Cloud】→【OIC】 ロール割当マスタ(参照表)の連携 | CMM_002_A12、CMM_002_A13 | 対象ロールがアドオン：ロール割当マスタに登録される。 | - | - | - | - | 事前準備として従業員経費口座の確認に必要な部分を実施
| 1-5 | 【EBS】 社員データ取込 (管理者1) 新規採用 (管理者2) 新規採用 | CMM_002_A01 | 対象社員の従業員関連情報が登録される。 ・標準：従業員 ・標準：アサイメントマスタ ・標準：従業員サービス期間マスタ ・標準：ユーザ ・標準：ユーザ職責 | - | - | - | - | 事前準備として従業員経費口座の確認に必要な部分を実施
| 1-6 | 【EBS】 従業員の画面登録 (管理者1) 自身の管理者を削除 (管理者2) 自身の管理者を削除 | - | 対象社員のアサイメント情報から管理者情報が削除される。 | - | - | - | - | 事前準備として従業員経費口座の確認に必要な部分を実施
| 1-7 | 【EBS】 社員データ取込 (社員1) 新規採用 (社員2) 新規採用 (社員3) 新規採用 (社員4) 新規採用（最小桁数データ） (社員5) 新規採用（画面登録対象） (社員6) 新規採用退職 | CMM_002_A01 | 対象社員の従業員関連情報が登録される。 ・標準：従業員 ・標準：アサイメントマスタ ・標準：従業員サービス期間マスタ ・標準：ユーザ ・標準：ユーザ職責 | - | - | - | - | 事前準備として従業員経費口座の確認に必要な部分を実施
| 1-8 | 【EBS】 従業員の画面登録 (社員5) 新規採用（ユーザーなし） | - | 対象社員の従業員関連情報が登録される。 ・標準：従業員 ・標準：アサイメントマスタ ・標準：従業員サービス期間マスタ | - | - | - | - | 事前準備として従業員経費口座の確認に必要な部分を実施
| 1-9 | 【EBS】 仕入先マスタデータ連携 | CMM_002_A05 | 対象社員の従業員経費口座用に、仕入先・仕入先サイトが登録される。 ・標準：仕入先 ・標準：仕入先サイト | - | - | - | - | 事前準備として従業員経費口座の確認に必要な部分を実施
| 1-10 | 【EBS】 従業員経費口座の画面登録・割当 | - | 対象社員の従業員経費口座が登録される。 ・標準：銀行口座割当 ・標準：銀行口座 | - | - | - | - | 事前準備として従業員経費口座の確認に必要な部分を実施
| 1-11 | 【EBS】 社員データIF抽出 | CMM_002_A10 | 対象社員の従業員関連情報が出力される。 ・従業員情報DAT ・従業員情報2DAT ・新規ユーザーCSV ・ユーザー情報DAT ・従業員経費口座情報CSV ・社員差分情報CSV ※ユーザー情報2DATは出力されない。 | - | - | - | - | 事前準備として従業員経費口座の確認に必要な部分を実施
| 1-12 | 【EBS】→【OIC】→【ERP Cloud】 社員データIF連携 | CMM_002_A11 | 社員データIFにて登録した従業員関連情報を画面にて確認できる。 (社員1)～(社員4) 新規採用 (社員5) 新規採用（ユーザーなし） (社員6) 新規採用退職 ※上記社員の上長はすべて管理者1 | 左記のとおり | OK | 細沼 | 2023-03-03
| 1-13 | 【ERP Cloud】 ログイン確認 | - | 新規登録ユーザーにてログインできる。 ユーザーなしの従業員ではログインできない。 | 左記のとおり | OK | 細沼 | 2023-03-06
| 1-14 | 【ERP Cloud】→【OIC】 従業員経費口座情報の連携 | CMM_002_A08、CMM_002_A09 | アドオン：従業員経費口座のERP銀行口座IDが連携されたIDで更新される。 | 左記のとおり | OK | 細沼 | 2023-03-06
エビデンス
T_TE040_SPF_CMM_002_従業員_エビデンス.xlsx
T_TE040_SPF_CMM_002_従業員_エビデンスDB(EBS).xlsx
T_TE040_SPF_CMM_002_従業員_エビデンスDB(ERP,DBCS).xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)_1.2
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 【EBS】 社員データ取込 (管理者1) 新規採用 (管理者2) 新規採用 | CMM_002_A01 | 対象社員の従業員関連情報が登録される。 ・標準：従業員 ・標準：アサイメントマスタ ・標準：従業員サービス期間マスタ ・標準：ユーザ ・標準：ユーザ職責 | 左記のとおり | OK | 吉岡 | 2023-06-08
| 1-2 | 【EBS】 従業員の画面登録 (管理者1) 自身の管理者を削除 (管理者2) 自身の管理者を削除 | - | 対象社員のアサイメント情報から管理者情報が削除される。 | 左記のとおり | OK | 吉岡 | 2023-06-08
| 1-3 | 【EBS】 社員データ取込 (社員1) 新規採用 (社員2) 新規採用 (社員3) 新規採用 (社員4) 新規採用（最小桁数データ） (社員6) 新規採用退職 | CMM_002_A01 | 対象社員の従業員関連情報が登録される。 ・標準：従業員 ・標準：アサイメントマスタ ・標準：従業員サービス期間マスタ ・標準：ユーザ ・標準：ユーザ職責 | 左記のとおり | OK | 吉岡 | 2023-06-08
| 1-4 | 【EBS】 従業員の画面登録 (社員5) 新規採用（ユーザーなし） | - | 対象社員の従業員関連情報が登録される。 ・標準：従業員 ・標準：アサイメントマスタ ・標準：従業員サービス期間マスタ | 左記のとおり | OK | 吉岡 | 2023-06-08
| 1-5 | 【EBS】 社員データIF抽出 | CMM_002_A10 | 対象社員の従業員関連情報が出力される。 ・従業員情報DAT ・従業員情報2DAT ・新規ユーザーCSV ・ユーザー情報DAT ・従業員経費口座情報CSV ・社員差分情報CSV ※ユーザー情報2DATは出力されない。 | 左記のとおり ※下記ファイルは０バイトにて問題なし 従業員経費口座情報 今回の対応で従業員経費口座の 変更は対象外のため 新規ユーザーCSV 別対応で０バイト出力変更のため | OK | 吉岡 | 2023-06-08
| 1-6 | 【EBS】→【OIC】→【ERP Cloud】 社員データIF連携 | CMM_002_A11 | 社員データIFにて登録した従業員関連情報を画面にて確認できる。 (社員1)～(社員4) 新規採用 (社員5) 新規採用（ユーザーなし） (社員6) 新規採用退職 ※上記社員の上長はすべて管理者1 | 左記のとおり | OK | 吉岡 | 2023-06-08
エビデンス
T_TE040_SPF_CMM_002_従業員_エビデンス_1.2.xlsx
T_TE040_SPF_CMM_002_従業員_エビデンスDB(EBS)_1.2.xlsx
T_TE040_SPF_CMM_002_従業員_エビデンスDB(ERP,DBCS)_1.2.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 【EBS】 業務日付の更新 | - | - | 左記のとおり | OK | 大山 | 2023-01-29
| 2-2 | 【ERP Cloud】 ロール割当マスタ(参照表)の更新 | CMM_002_S01 | 画面入力したロール情報がERP標準：参照表に更新される。 | 左記のとおり | OK | 浜本 | 2023-01-30
| 2-3 | 【ERP Cloud】→【OIC】 ロール割当マスタ(参照表)の連携 | CMM_002_A12、CMM_002_A13 | 対象ロールがアドオン：ロール割当マスタに反映される。 | 左記のとおり | OK | 浜本 | 2023-01-30
| 2-4 | 【EBS】 社員データ取込 (社員1) 異動（ロール変更をともなう） (社員2) 入社日変更（ロール変更をともなう） (社員3) 退職 (社員4) 変更なし（後続で従業員経費口座を更新） | CMM_002_A01 | 対象社員の従業員関連情報が更新される。 ・標準：従業員 ・標準：アサイメントマスタ ・標準：従業員サービス期間マスタ ・標準：ユーザ ・標準：ユーザ職責 | 左記のとおり | OK | 大山 | 2023-01-29
| 2-5 | 【EBS】 従業員の画面更新 (社員5) 従業員＋アサイメントのDFF変更（ユーザーなし） | - | 対象社員の従業員関連情報が更新される。 ・標準：従業員 ・標準：アサイメントマスタ | 左記のとおり | OK | 大山 | 2023-01-29
| 2-6 | 【EBS】 仕入先マスタデータ連携 | CMM_002_A05 | 対象社員の仕入先・仕入先サイトが更新される。 ・標準：仕入先 ・標準：仕入先サイト | 左記のとおり ※「(社員3) 退職」の仕入先の無効日が設定 | OK | 大山 | 2023-01-29
| 2-7 | 【EBS】 (社員4) 従業員経費口座の画面更新 | - | 対象社員の従業員経費口座が更新される。 ・標準：銀行口座 | 左記のとおり | OK | 大山 | 2023-01-29
| 2-8 | 【EBS】 社員データIF抽出 | CMM_002_A10 | 対象社員の従業員関連情報が出力される。 ・従業員情報DAT ・従業員情報2DAT ・ユーザー情報DAT ・ユーザー情報2DAT ・従業員経費口座情報CSV ・社員差分情報CSV | 左記のとおり シナリオ2では新規ユーザーを作成しないため、新規ユーザーCSVは出力されない。→OK 不具合票No.0010（事前検知） 従業員情報DATのWorkerのポイントに「#NULL」が設定されていることを確認 | OK | 大山 | 2023-01-29
| 2-9 | 【EBS】→【OIC】→【ERP Cloud】 社員データIF連携 | CMM_002_A11 | 社員データIFにて更新した従業員関連情報を画面にて確認できる。 (社員1) 異動情報反映＋ロール変更＋上長変更（管理者1→管理者2） (社員2) 入社日変更（退職・再雇用）＋ロール変更 (社員3) 退職 (社員4) 従業員経費口座情報の変更 (社員5) DFF変更（ユーザーなし） | 入社日変更（退職・再雇用）データ（Worker.dat）のインポートにてエラー →不具合票No.0012 アサイメント上長データ（Worker2.dat）のインポートにてエラー →不具合票No.0014 上記はファイル直接編集にて再実行 対応後シナリオ4にて再検証する。 | OK | 浜本 大山 | 2023-01-31
| 2-10 | 【ERP Cloud】 ログイン確認 | - | ロール変更従業員にてログインできる。 ユーザーなしの従業員ではログインできない。 | 左記のとおり | OK | 大山 | 2023-01-31
エビデンス
T_TE040_SPF_CMM_002_従業員_エビデンス.xlsx
T_TE040_SPF_CMM_002_従業員_エビデンスDB(EBS).xlsx
T_TE040_SPF_CMM_002_従業員_エビデンスDB(ERP,DBCS).xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)_1.2
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 【EBS】 社員データ取込 (社員1) 異動（ロール変更をともなう） (社員2) 入社日変更（ロール変更をともなう） (社員3) 退職 | CMM_002_A01 | 対象社員の従業員関連情報が更新される。 ・標準：従業員 ・標準：アサイメントマスタ ・標準：従業員サービス期間マスタ ・標準：ユーザ ・標準：ユーザ職責 | 左記のとおり | OK | 吉岡 | 2023-06-09
| 2-2 | 【EBS】 従業員の画面更新 (社員5) 従業員＋アサイメントのDFF変更（ユーザーなし） | - | 対象社員の従業員関連情報が更新される。 ・標準：従業員 ・標準：アサイメントマスタ | 左記のとおり | OK | 吉岡 | 2023-06-09
| 2-3 | 【EBS】 社員データIF抽出 | CMM_002_A10 | 対象社員の従業員関連情報が出力される。 ・従業員情報DAT ・従業員情報2DAT ・ユーザー情報DAT ・ユーザー情報2DAT ・従業員経費口座情報CSV ・社員差分情報CSV | 左記のとおり ※下記ファイルは０バイトにて問題なし 従業員経費口座情報 今回の対応で従業員経費口座の 変更は対象外のため | OK | 吉岡 | 2023-06-09
| 2-4 | 【EBS】→【OIC】→【ERP Cloud】 社員データIF連携 | CMM_002_A11 | 社員データIFにて更新した従業員関連情報を画面にて確認できる。 (社員1) 異動情報反映＋ロール変更＋上長変更（管理者1→管理者2） (社員2) 入社日変更（退職・再雇用）＋ロール変更 (社員3) 退職 (社員5) DFF変更（ユーザーなし） | 左記のとおり | OK | 吉岡 | 2023-06-09
エビデンス
T_TE040_SPF_CMM_002_従業員_エビデンス_1.2.xlsx
T_TE040_SPF_CMM_002_従業員_エビデンスDB(EBS)_1.2.xlsx
T_TE040_SPF_CMM_002_従業員_エビデンスDB(ERP,DBCS)_1.2.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 【EBS】 社員データIF抽出 ※対象データなし | CMM_002_A10 | 下記ファイルがすべて0バイトで出力される。 ・従業員情報DAT ・新規ユーザーCSV ・ユーザー情報DAT ・従業員情報2DAT ・従業員経費口座情報CSV ・社員差分情報CSV | 左記のとおり | OK | 大山 | 2023-01-31
| 3-2 | 【EBS】→【OIC】→【ERP Cloud】 社員データIF連携 ※0バイトファイル | CMM_002_A11 | OIC実行では、pythonでファイルがComputeのディレクトリから削除され、OICは実行されません。 | 左記のとおり (社員データIF03はREST処理の為0バイトファイルが削除された後に実行される) | OK | 浜本 | 2023-01-31
エビデンス
T_TE040_SPF_CMM_002_従業員_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)_1.2
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 【EBS】 社員データIF抽出 ※対象データなし | CMM_002_A10 | 下記ファイルがすべて0バイトで出力される。 ・従業員情報DAT ・新規ユーザーCSV ・ユーザー情報DAT ・従業員情報2DAT ・従業員経費口座情報CSV ・社員差分情報CSV | 左記のとおり | OK | 吉岡 | 2023-06-09
| 3-2 | 【EBS】→【OIC】→【ERP Cloud】 社員データIF連携 ※0バイトファイル | CMM_002_A11 | OIC実行では、pythonでファイルがComputeのディレクトリから削除され、OICは実行されません。 | 左記のとおり | OK | 吉岡 | 2023-06-09
エビデンス
T_TE040_SPF_CMM_002_従業員_エビデンス_1.2.xlsx
T_TE040_SPF_CMM_002_従業員_エビデンスDB(EBS)_1.2.xlsx
T_TE040_SPF_CMM_002_従業員_エビデンスDB(ERP,DBCS)_1.2.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | 【EBS】 (社員1) 管理者変更（ITS02→ITS01） ※不具合票No.0014再検証用 (社員2) 入社日変更（2023/01/17→2023/01/18） ※不具合票No.0012再検証用 (社員4) 管理者削除（ITS01→なし） (社員7) ユーザーなし従業員（従業員区分：4（ダミー）、管理者あり）の新規画面登録 ※不具合票No.0013再検証用 (社員8) ユーザーあり従業員（従業員区分：4（ダミー）、管理者なし）の新規画面登録 | - | 対象社員の従業員関連情報が登録・更新される。 ・標準：従業員 ・標準：アサイメントマスタ ・標準：従業員サービス期間マスタ ・標準：ユーザ ・標準：ユーザ職責 | 左記のとおり | OK | 大山 | 2023-01-31
| 4-2 | 【EBS】 社員データIF抽出 | CMM_002_A10 | 対象社員の従業員関連情報が出力される。 ・従業員情報DAT ・新規ユーザーCSV（社員8） ・ユーザー情報DAT（社員2,8） ・ユーザー情報2DAT（社員7） ・従業員情報2DAT（社員1,2,4,7） ・従業員経費口座情報CSV（なし） ・社員差分情報CSV（社員8） | 左記のとおり | OK | 大山 | 2023-01-31
| 4-3 | 【EBS】 従業員情報2DATをエラーが発生する内容に編集 社員1のアサイメント上長データ（Worker2.dat）の[No.5] ManagerAssignmentNumber（上長アサイメント番号）を変更後の上長にする | - | - | 左記のとおり | OK | 大山 | 2023-01-31
| 4-4 | 【EBS】→【OIC】→【ERP Cloud】 社員データIF連携 | CMM_002_A11 | インポートエラーが発生する。 | 左記のとおり | OK | 浜本 | 2023-02-01
| 4-5 | 【EBS】 従業員情報2DATを正しい内容に再編集（元ファイルに戻す） | - | - | 左記のとおり | OK | 大山 | 2023-02-01
| 4-6 | 【EBS】→【OIC】→【ERP Cloud】 社員データIF連携 | CMM_002_A11 | 社員データIFにて更新した従業員関連情報を画面にて確認できる。 (社員1) 管理者変更（ITS02→ITS01） (社員2) 入社日変更（2023/01/17→2023/01/18） (社員4) 管理者削除（ITS01→なし） (社員7) ユーザーなし従業員（従業員区分：4（ダミー）、管理者あり）の新規画面登録 (社員8) ユーザーあり従業員（従業員区分：4（ダミー）、管理者なし）の新規画面登録 ESSジョブ×10が正常終了する。(パラメータファイル：マネージャ階層・ユーザ検索ワードの更新・待ち状態のLDAPの確認) 実行結果出力が正常終了する。(共通機能XXCCD012の確認) | 左記のとおり | OK | 浜本 大山 | 2023-02-01
エビデンス
T_TE040_SPF_CMM_002_従業員_エビデンス.xlsx
T_TE040_SPF_CMM_002_従業員_エビデンスDB(EBS).xlsx
T_TE040_SPF_CMM_002_従業員_エビデンスDB(ERP,DBCS).xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)_1.2
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | 【EBS】 (社員1) 管理者変更（ITS42→ITS41） (社員2) 入社日変更（2023/01/17→2023/01/18） (社員4) 管理者削除（ITS41→なし） (社員7) ユーザーなし従業員（従業員区分：4（ダミー）、管理者あり）の新規画面登録 (社員8) ユーザーあり従業員（従業員区分：4（ダミー）、管理者なし）の新規画面登録 | - | 対象社員の従業員関連情報が登録・更新される。 ・標準：従業員 ・標準：アサイメントマスタ ・標準：従業員サービス期間マスタ ・標準：ユーザ ・標準：ユーザ職責 | 左記のとおり | OK | 吉岡 | 2023-06-10
| 4-2 | 【EBS】 社員データIF抽出 | CMM_002_A10 | 対象社員の従業員関連情報が出力される。 ・従業員情報DAT ・新規ユーザーCSV（社員8） ・ユーザー情報DAT（社員2,8） ・ユーザー情報2DAT（社員7） ・従業員情報2DAT（社員1,2,4,7） ・従業員経費口座情報CSV（なし） ・社員差分情報CSV（社員8） | 左記のとおり ※下記ファイルは０バイトにて問題なし 新規ユーザーCSV 別対応で０バイト出力変更のため | OK | 吉岡 | 2023-06-10
| 4-3 | 【EBS】 従業員情報2DATをエラーが発生する内容に編集 社員1のアサイメント上長データ（Worker2.dat）の[No.5] ManagerAssignmentNumber（上長アサイメント番号）を変更後の上長にする | - | - | 左記のとおり | OK | 吉岡 | 2023-06-10
| 4-4 | 【EBS】→【OIC】→【ERP Cloud】 社員データIF連携 | CMM_002_A11 | インポートエラーが発生する。 | 左記のとおり | OK | 吉岡 | 2023-06-10
| 4-5 | 【EBS】 従業員情報2DATを正しい内容に再編集（元ファイルに戻す） | - | - | 左記のとおり | OK | 吉岡 | 2023-06-10
| 4-6 | 【EBS】→【OIC】→【ERP Cloud】 社員データIF連携 | CMM_002_A11 | 社員データIFにて更新した従業員関連情報を画面にて確認できる。 (社員1) 管理者変更（ITS42→ITS41） (社員2) 入社日変更（2023/01/17→2023/01/18） (社員4) 管理者削除（ITS41→なし） (社員7) ユーザーなし従業員（従業員区分：4（ダミー）、管理者あり）の新規画面登録 (社員8) ユーザーあり従業員（従業員区分：4（ダミー）、管理者なし）の新規画面登録 | 左記のとおり | OK | 吉岡 | 2023-06-10
エビデンス
T_TE040_SPF_CMM_002_従業員_エビデンス_1.2.xlsx
T_TE040_SPF_CMM_002_従業員_エビデンスDB(EBS)_1.2.xlsx
T_TE040_SPF_CMM_002_従業員_エビデンスDB(ERP,DBCS)_1.2.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 【EBS】 業務日付の更新 （7/10に設定：7/11 00:00実施想定） | - | - | - | - | - | -
| 1-2 | 【EBS】 社員データ取込 対象コンカレント： 1.社員データ取込(SQL-Loader) 2.社員データ取込 データ内容 ・新規採用（X0001：1011、X0002：3014） ・既存社員の部署移動（10304：3014→1011） | CMM_002_A01 | 対象社員の従業員関連情報が登録される。 ・標準：従業員 ・標準：アサイメントマスタ ・標準：従業員サービス期間マスタ ・標準：ユーザ ・標準：ユーザ職責 | 左記のとおり | OK | SCSK二村 | 2023-07-13 | 社員データ取込(SQL-Loader)の配置ディレクトリ /xebst5/eebs01/ebsif/inbound/ad_iffile/na/ ファイル名：DNAADM_CMM002A01.csv
| 1-3 | 【EBS】 仕入先マスタデータ連携 対象コンカレント： 1.仕入先マスタデータ連携 2.I010_XX03_移行_仕入先_従業員_インポート | CMM_002_A05 | 対象社員の従業員経費口座用に、仕入先・仕入先サイトが登録される。 ・標準：仕入先 ・標準：仕入先サイト | 左記のとおり | OK | SCSK二村 | 2023-07-13 | SALES_システム運用者マスタ＞仕入先/銀行＞仕入先の入力 漢字指名で検索 仕入先として登録されている、仕入先サイトの支払タブ、銀行口座タブにデータが設定されている
| 1-4 | 【EBS】 従業員経費口座の画面登録・割当 | - | 対象社員の従業員経費口座を登録する。 ・標準：銀行口座割当 ・標準：銀行口座 | 左記のとおり | OK | SCSK二村 | 2023-07-13 | SALES_システム運用者マスタ＞仕入先/銀行＞銀行 銀行：ITB銀行 支店：ITB新橋支店で検索 「銀行口座」押下 番号00003を新規追加「口座名義人」「仕入先割当」を設定 「仕入先割当」は新規で追加した従業員仕入先を設定
| 1-5 | 【EBS】 社員データIF抽出 | CMM_002_A10 | 対象社員の従業員関連情報が出力される。 ・従業員情報DAT ・従業員情報2DAT ・従業員経費口座情報CSV ・ユーザー情報DATに新規従業員が出力されない ・社員差分情報CSVに新規従業員が出力されない ・新規社員差分情報CSVが作成される ・新規社員差分情報CSVに新規社員分が出力される | 左記のとおり | OK | SCSK二村 | 2023-07-13
| 1-6 | 【EBS】→【OIC】→【ERP Cloud】 社員データIF連携 1.HDL01 2.HDL02 3.HDL03 4.従業員の個人番号連携 5.データアクセスRESTAPI 6.調達エージェントRESTAPI | CMM_002_A11_01～12 | 社員データIFにて登録した従業員・ユーザーが登録される。 ・従業員の採用日・有効開始日が2023/7/11に設定されている。 ・ユーザーがアクティブとなっている。 ・ユーザーのロールが正しく割り当たっている。 ・ESSジョブ「従業員の個人番号抽出」で新規社員が出力されている ・データアクセスセットが正しく割り当たっている。 ・移動社員の調達エージェントが正しく割り当たっている ・新規社員の調達エージェントは割り当たっていない | 左記のとおり | OK | SCSK冨江 | 2023-07-13 | UTF-8に変換する /paasif/inbound/ad_iffile/ad/CMM002A11/01 ・Worker.dat ・NewEmpInfo.csv /paasif/inbound/ad_iffile/ad/CMM002A11/02 ・Worker2.dat ・User.dat ・EmpDifferenceInfo.csv ・EmpBankAccountInfo.csv /paasif/inbound/ad_iffile/ad/CMM002A11/03 ・NewUserInfo.csv /paasif/inbound/ad_iffile/ad/CMM002A11/04 ・User2.dat
| 1-7 | 【ERP Cloud】→【OIC】 従業員経費口座情報の連携 | CMM_002_A08、CMM_002_A09 | ・ESSジョブ「従業員経費口座の銀行口座ID連携抽出」で新規従業員が出力される | 左記のとおり | OK | SCSK冨江 | 2023-07-13
| 1-8 | 【OIC】→【ERP Cloud】 調達エージェントの割当 1.調達エージェントRESTAPI 2023/7/11 9:00に実行 | CMM_002_A11_13 | ・新規社員の調達エージェントが割り当たる（X0001） ・新規社員の調達エージェントが割り当たらない（X0002） ・ユーザー画面で従業員との紐づけが確認できる | 左記のとおり | OK | SCSK冨江 | 2023-07-13
エビデンス
T_TE040_SPF_CMM_002_従業員_エビデンス(シナリオ5).xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ6)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ6
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 【EBS】 特定の従業員の口座に紐づく銀行支店マスタの銀行番号、支店番号を変更する。 | EBS | 特定の従業員の口座に紐づく銀行支店マスタの銀行番号、支店番号が変更される。 | 左記のとおり 単体テストにて実施済 | OK | SCSK 郭 | 2023-09-25
| 1-2 | 【EBS】 社員データIF抽出_EBSコンカレントを実行する。 | XXCMM002A10C | 銀行統廃合にて口座情報に変更があった従業員口座がファイルに出力される | 左記のとおり 単体テストにて実施済 | OK | SCSK 郭 | 2023-09-25
| 1-3 | 【ERP CLOUD】 特定の銀行に新規の支店を追加する。 ※統合先の銀行に統合元の支店を追加する想定。 | CMM_002_A10 | 特定の銀行に新規の支店が追加される。 | 左記のとおり | OK | SCSK 郭 | 2023-09-27
| 1-4 | 【EBS】→【OIC】→【ERP Cloud】 社員データIF連携 ※単体テストにて出力されたファイルを使用 | AD_社員データHDL_02 | 従業員の口座情報がERP CLOUDに取り込まれる。 | 左記のとおり | OK | SCSK 郭 | 2023-09-27
| 1-5 | 【EBS】→【OIC】→【ERP Cloud】 社員データIF連携(2回目) ※ERP CLOUD側に従業員が口座を持っている状態で、 銀行統廃合が行われ、口座が追加されるかのテスト 入力ファイルは手動で編集 | AD_社員データHDL_02 | 従業員の口座情報がERP CLOUDに追加で取り込まれる。 | 左記のとおり | OK | SCSK 郭 | 2023-09-27
エビデンス
T_TE040_SPF_CMM_002_従業員_エビデンス(シナリオ6).xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ7)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ7
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 7-1 | 【EBS】 新規の従業員、仕入先、銀行口座の登録を行う。 | EBS | 新規の従業員に紐づく銀行口座が登録される。 | 左記のとおり 単体テストにて実施済 | OK | SCSK 須藤 | 2024-02-06
| 7-2 | 【EBS】 社員データIF抽出_EBSコンカレントを実行する。 | XXCMM002A10C | 新規登録した従業員口座がファイルに出力される。 | 左記のとおり 単体テストにて実施済 | OK | SCSK 須藤 | 2024-02-06
| 7-3 | 【EBS】→【OIC】→【ERP Cloud】 社員データIF連携 ※単体テストにて出力されたファイルを使用 | AD_社員データ HDL_01 HDL_02 | 従業員の口座情報がERP CLOUDに取り込まれる。 | 左記のとおり | OK | SCSK 須藤 | 2024-02-07
| 7-4 | 【EBS】 同じ銀行口座で新規従業員、仕入先の追加登録を行う。 | EBS | 同じ銀行口座に新規の従業員が追加登録される。 | 左記のとおり 単体テストにて実施済 | OK | SCSK 須藤 | 2024-02-06
| 7-5 | 【EBS】 社員データIF抽出_EBSコンカレントを実行する。 | XXCMM002A10C | 追加登録した従業員口座がファイルに出力される。 | 左記のとおり 単体テストにて実施済 | OK | SCSK 須藤 | 2024-02-06
| 7-6 | 【EBS】→【OIC】→【ERP Cloud】 社員データIF連携 ※単体テストにて出力されたファイルを使用 | AD_社員データ HDL_01 HDL_02 | 従業員の口座情報がERP CLOUDに取り込まれる。 | 左記のとおり | OK | SCSK 須藤 | 2024-02-07
| 7-7 | 【ERP Cloud】 BIPからレポートを出力する。 ※本番移行時に使用したチェックSQL「XXCVRETS0057S_DM」を実行 | ERP Cloud | PrimaryFlagが新規の従業員は「Y」、追加の従業員は「N」で出力される。 | 左記のとおり | OK | SCSK 須藤 | 2024-02-07
エビデンス
T_TE040_SPF_CMM_002_従業員_エビデンス(シナリオ7).xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ8)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ8
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
新規従業員登録確認
| 8-1 | 【テスト準備】 (EBS) ・業務日付の確認・変更 ・HK会社有効日の確認・変更 ・テストデータ準備(DNAADM_CMM002A01_新規.csv) (ERP) ・業務日付の確認・変更 ・ERPロール割当マスタ確認 ・一時ユーザーロール、一時従業員情報テーブルの確認・レコード削除 テスト対象データ ①新規従業員(本社) ②新規従業員(北海道) | - | -
| 8-2 | 【EBS】 社員データ取込 対象コンカレント： 1.社員データ取込(SQL-Loader) 2.社員データ取込 社員データ取込(SQL-Loader)の配置ディレクトリ /xebst5/eebs01/ebsif/inbound/ad_iffile/na/ ファイル名：DNAADM_CMM002A01.csv ※DNAADM_CMM002A01_新規.csvをリネームして配置する。 | CMM_002_A01 | 対象データとなる社員の従業員関連情報が以下テーブルに登録される。 ・標準：従業員 ・標準：アサイメントマスタ ・標準：従業員サービス期間マスタ ・標準：ユーザ ・標準：ユーザ職責 | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-01-16 | 標準：従業員 : PER_ALL_PEOPLE_F 標準：アサイメントマスタ : PER_ALL_ASSIGNMENTS_F 標準：従業員サービス期間マスタ : PER_PERIODS_OF_SERVICE 標準：ユーザ : FND_USER 標準：ユーザ職責 : FND_USER_RESP_GROUPS_ALL
| 8-3 | 【EBS】 仕入先マスタデータ連携 対象コンカレント： 1.仕入先マスタデータ連携 2.I010_XX03_移行_仕入先_従業員_インポート パラメータ 業務日付：01-DEC-2023 | CMM_002_A05 | 対象データとなる社員の仕入先・仕入先サイトが以下テーブルに登録される。 ・標準：仕入先 ・標準：仕入先サイト | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-01-16 | ・標準：仕入先 : PO_VENDORS ・標準：仕入先サイト : PO_VENDOR_SITES_ALL
| 8-4 | 【EBS】 社員データIF抽出 パラメータ：NULL 実行後、EBSサーバの下記ディレクトリにファイルが出力される。 /ebsif/eebs01/ebsif/outbound/saas/outbound/ad_iffile/ad ・EmpBankAccountInfo.csv ・EmpDifferenceInfo.csv ・NewEmpInfo.csv ・NewUserInfo.csv ・User.dat ・User2.dat ・Worker.dat ・Worker2.dat | CMM_002_A10 | 対象社員の従業員関連情報が出力される。 ・EmpBankAccountInfo.csv ・NewEmpInfo.csv ・Worker.dat ・Worker2.dat 下記ファイルは0KB(出力なし)となる。 ・EmpDifferenceInfo.csv ・NewUserInfo.csv ・User.dat ・User2.dat | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-01-16
| 8-5 | 【EBS】→【OIC】→【ERP Cloud】 社員データIF連携 ※手動でOICを実行するため、7-4で抽出した各データファイルの文字コードをUTF-8に変更する。 ※対象データ以外の出力データは今回の確認対象に入らないため、社員データIF連携の際に不要な社員情報を削除する。 ※ERP開発環境に北海道部門の管理者ユーザーが存在しないため、②新規従業員の管理者は①新規従業員と同じユーザーを登録する。 | CMM_002_A11 | 実行が正常に終了する。 | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-01-16
| 8-6 | 【ERP Cloud】 EPR Cloudの雇用情報にて、新規登録した従業員のデフォルト勘定費用を確認する。 | - | 社員データIF連携にて登録したデフォルト勘定費用・職責・ロールを確認できる。 | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-01-16
| 8-7 | 【ERP Cloud】 ログイン確認 ERP Cloudより登録した従業員のパスワードを設定する。 新規登録した従業員でERP Cloudにログインする。 | - | ERP Cloudにログインできる。 | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-01-16
既存従業員更新確認
| 8-8 | 【テスト準備】 ・テストデータ準備(DNAADM_CMM002A01_更新.csv) 対象データ ※7-1で登録した新規従業員①②の情報を更新する。 ①更新従業員(本社→北海道) ②更新従業員(北海道→退職) | - | -
| 8-9 | 【EBS】 社員データ取込 対象コンカレント： 1.社員データ取込(SQL-Loader) 2.社員データ取込 社員データ取込(SQL-Loader)の配置ディレクトリ /xebst5/eebs01/ebsif/inbound/ad_iffile/na/ ファイル名：DNAADM_CMM002A01.csv ※DNAADM_CMM002A01_更新.csvをリネームして配置する。 実行後、①更新従業員の管理者を「ITS01」ユーザーに変更する。 | CMM_002_A01 | 対象社員の従業員関連情報が以下テーブルに更新される。 ・標準：アサイメントマスタ ※①更新従業員の部門が北海道部門に更新される。 ・標準：ユーザ ※②更新従業員の退職日が設定される。 | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-01-16 | 標準：アサイメントマスタ : PER_ALL_ASSIGNMENTS_F 標準：ユーザ : FND_USER
| 8-10 | 【EBS】 仕入先マスタデータ連携 対象コンカレント： 1.仕入先マスタデータ連携 2.I010_XX03_移行_仕入先_従業員_インポート パラメータ 業務日付：01-DEC-2023 | CMM_002_A05 | 対象社員の仕入先・仕入先サイトが以下テーブルに更新される。 ・標準：仕入先 ※①更新従業員の支払グループが北海道部門の口座に更新される。②更新従業員の無効日が設定される。 ・標準：仕入先サイト ※①更新従業員の問い合わせ担当拠点コードが北海道部門に更新される。②更新従業員は更新されない。 | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-01-16 | ・標準：仕入先 : PO_VENDORS ・標準：仕入先サイト : PO_VENDOR_SITES_ALL
| 8-11 | 【EBS】 社員データIF抽出 パラメータ：NULL 実行後、EBSサーバの下記ディレクトリにファイルが出力される。 /ebsif/eebs01/ebsif/outbound/saas/outbound/ad_iffile/ad ・EmpBankAccountInfo.csv ・EmpDifferenceInfo.csv ・NewEmpInfo.csv ・NewUserInfo.csv ・User.dat ・User2.dat ・Worker.dat ・Worker2.dat | CMM_002_A10 | 対象データに該当する従業員情報が出力される。 ・EmpBankAccountInfo.csv ・EmpDifferenceInfo.csv ・User.dat ・Worker.dat ・Worker2.dat 下記ファイルは0KB(出力なし)となる。 ・NewEmpInfo.csv ・NewUserInfo.csv ・User2.dat | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-01-16
| 8-12 | 【EBS】→【OIC】→【ERP Cloud】 社員データIF連携 ※手動でOICを実行するため、7-4で抽出した各データファイルの文字コードをUTF-8に変更する。 ※対象データ以外の出力データは今回の確認対象に入らないため、社員データIF連携の際に不要な社員情報を削除する。 | CMM_002_A11 | 実行が正常に終了する。 | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-01-16
| 8-13 | 【ERP Cloud】 EPR Cloudの雇用情報にて、更新した従業員のデフォルト勘定費用を確認する。 | - | 更新した従業員①②について以下の結果となる。 ①社員データIF連携にて更新したデフォルト勘定費用・ロールを確認できる。 ②更新した退職日が設定されており、従業員のロールが外されている。 | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-01-16
| 8-14 | 【ERP Cloud】 ログイン確認 更新した従業員でERP Cloudにログインする。 | - | 更新した従業員①②について以下の結果となる。 ①ログインできる。 ②ログインできない。 | 左記の通り | OK | 佐藤 | 2024-01-16
エビデンス
T_TE040_SPF_CMM_002_従業員_エビデンス(シナリオ7).xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ9)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ9
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 9-1 | 【テスト準備】 (EBS) ・業務日付の確認・変更 ・テストデータ準備(DNAADM_CMM002A01.csv) (ERP) ・業務日付の確認・変更 ・一時ユーザーロール、一時従業員情報テーブルの確認・レコード削除 テスト対象データ ①新規従業員(本社) ②既存従業員（異動：本社 → 北海道） | - | - | - | - | - | -
| 9-2 | 【EBS】 社員データ取込 対象コンカレント： 1.社員データ取込(SQL-Loader) 2.社員データ取込 社員データ取込(SQL-Loader)の配置ディレクトリ /xebst5/eebs01/ebsif/inbound/ad_iffile/na/ ファイル名：DNAADM_CMM002A01.csv | CMM_002_A01 | 対象データとなる社員の従業員関連情報が以下テーブルに登録される。 ・標準：従業員 ・標準：アサイメントマスタ ・標準：従業員サービス期間マスタ ・標準：ユーザ ・標準：ユーザ職責 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-05-27 | 標準：従業員 : PER_ALL_PEOPLE_F 標準：アサイメントマスタ : PER_ALL_ASSIGNMENTS_F 標準：従業員サービス期間マスタ : PER_PERIODS_OF_SERVICE 標準：ユーザ : FND_USER 標準：ユーザ職責 : FND_USER_RESP_GROUPS_ALL
| 9-3 | 【EBS】 従業員の画面更新 従業員、アサイメント（既存社員） | - | 対象社員の従業員関連情報が更新される。 ・標準：従業員 ・標準：アサイメントマスタ | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-05-27
| 9-4 | 【EBS】 仕入先マスタデータ連携 対象コンカレント： 1.仕入先マスタデータ連携 2.I010_XX03_移行_仕入先_従業員_インポート パラメータ 業務日付：01-MAY-2024 | CMM_002_A05 | 対象データとなる社員の仕入先・仕入先サイトが以下テーブルに登録される。 ・標準：仕入先 ・標準：仕入先サイト | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-05-27 | ・標準：仕入先 : PO_VENDORS ・標準：仕入先サイト : PO_VENDOR_SITES_ALL
| 9-5 | 【EBS】 従業員経費口座の画面登録・割当 支払方法の変更 | - | 対象社員の従業員経費口座を登録する。 ・標準：銀行口座割当 ・標準：銀行口座 | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-05-27
| 9-6 | 【EBS】 社員データIF抽出 パラメータ：NULL 実行後、EBSサーバの下記ディレクトリにファイルが出力される。 /ebsif/eebs01/ebsif/outbound/saas/outbound/ad_iffile/ad ・EmpBankAccountInfo.csv ・EmpDifferenceInfo.csv ・NewEmpInfo.csv ・NewUserInfo.csv ・User.dat ・User2.dat ・Worker.dat ・Worker2.dat | CMM_002_A10 | 対象社員の従業員関連情報が出力される。 ・EmpBankAccountInfo.csv ・NewEmpInfo.csv ・Worker.dat ・Worker2.dat ・EmpDifferenceInfo.csv ・User.dat 下記ファイルは0KB(出力なし)となる。 ・NewUserInfo.csv ・User2.dat | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-05-27
| 9-7 | 【EBS】→【OIC】→【ERP Cloud】 社員データIF連携 ※手動でOICを実行するため、9-6で抽出した各データファイルの文字コードをUTF-8に変更する。 ※対象データ以外の出力データは今回の確認対象に入らないため、社員データIF連携の際に不要な社員情報を削除する。 | CMM_002_A11 | HDL01ではESSジョブ「個人レコードの同期化」のみ実行され HDL02ではESSジョブが実行されずに処理が終了すること | HDL01でエラーとなった。（E-0021） →ERPに支払方法を登録後、再実施して正常に終了した。 HDL02でエラーとなった。（E-0022） →HDL01の後に実行するESSジョブを追加して再実行して正常に終了した。 | OK | SCSK細沼 | 2024-06-03
|  |  |  | HDL03でESSジョブが実行され、インポートデータが反映されること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-06-03
|  |  |  | HDL後の一連のREST API実行が正常に終了すること | 左記のとおりであることを確認 | OK | SCSK細沼 | 2024-06-03
エビデンス
T_TE040_SPF_CMM_002_従業員_エビデンス(シナリオ9).xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
| 0002 | 1-12 | Worker.datのAssignmentのインポートにて、勘定科目が不正のエラーが発生 「An error occurred. To review details of the error run the HCM Data Loader Error Analysis Report diagnostic test. Message details: JBO-FND:::FND_VS_VAL_NOT_IN_LIST: 勘定科目 DUMMY1 is not in the list of values..」 | （プロファイル：XXCMM:デフォルト費用勘定の勘定科目（OIC連携）／XXCMM:デフォルト費用勘定の補助科目（OIC連携）） （誤）勘定科目：DUMMY1、補助科目：DUMMY2 （正）勘定科目：DUMMY、補助科目：DUMMY ※セットアップ文書は（正）の内容であることは確認済み 開発環境の上記プロファイルを（正）の内容に修正する。テストはファイルの中身を直接編集し、再実行する。 | 大山 | 2023-01-26 | 対応済
| 0004 | 1-12 | EBSから連携した従業員経費口座情報をDBCSへ取り込む際に「ERP非アクティブ」のNOT NULL制約違反が発生 | 従業員経費口座.ERP非アクティブ のNOT NULL制約を削除する。 DBCSの設定と、\10_成果物\12_製造\10_設計書\物理DB設計書 _アドオン機能.xlsx を修正。 | 浜本 | 2023-01-27 | 対応済
| 0005 | 1-12 | EBSから連携した従業員経費口座情報をDBCSへ取り込む際に「銀行番号」、「銀行支店番号」のNOT NULL制約違反が発生 | 設計書・PGMの対応は不要 銀行支店の銀行番号、および銀行支店番号を設定し、検証する。 ※シナリオ1に関しては、EBSから連携する従業員経費口座情報CSVを直接修正し、再実行する。 \10_成果物\12_製造\10_設計書\物理DB設計書 _アドオン機能.xlsx を修正。 | 浜本 | 2023-01-27 | 対応済
| 0006 | 1-12 | 外部銀行口座のインポートにて以下のエラーが発生 「You can't add a person owner to a bank account that's already owned by a third party.」 ■原因① 従業員経費口座テーブル（DBCS）に外部銀行口座ID設定済みのダミー口座を1件登録 ■原因② 外部銀行口座IDの取得対象を過去に登録・連携された口座情報を含む全レコードとし、 取得した外部銀行口座IDをもとに今回差分連携された口座情報の外部銀行口座IDを更新してからファイルに書き込む情報を取得するよう修正。 (ストアドプロシージャ「update_erp_ext_bank_account_id」を作成、OIC「XXCCD_CMM002A11_02「SelectBankAcc」の前に「update_erp_ext_bank_account_id」を呼び出す「UpdateExtBankAccId」を追加) ■原因③（真の原因） コンサルTMに確認したところ、仕入先で使用している銀行口座をHDLで使用した際に発生してしまうとのこと。 解決方法などはコンサルTM側で別途検討していただく。 SR 3-31967561881 : HCMdlでExternalBankAccount取込時にエラーが発生 | ■原因① 従業員経費口座テーブル（DBCS）に外部銀行口座ID設定済みのダミー口座を1件登録 ■原因② 外部銀行口座IDの取得対象を過去に登録・連携された口座情報を含む全レコードとし、 取得した外部銀行口座IDをもとに今回差分連携された口座情報の外部銀行口座IDを更新してからファイルに書き込む情報を取得するよう修正。 (ストアドプロシージャ「update_erp_ext_bank_account_id」を作成、OIC「XXCCD_CMM002A11_02「SelectBankAcc」の前に「update_erp_ext_bank_account_id」を呼び出す「UpdateExtBankAccId」を追加) | 浜本 | 2023-01-27 | 対応済
| 0010 | 2-8 | Worker.dat／Worker（就業者） [No.8]point(PER_PERSONS_DFF=ITO_SALES_USE_ITEM)の属性が数値→文字列に変更されている。 | point(PER_PERSONS_DFF=ITO_SALES_USE_ITEM)について、更新時にNULLの場合は「#NULL」をファイル出力するよう修正する。 | 大山 | 2023-01-29 | 対応済
| 0012 | 2-9 | 入社日変更（退職・再雇用）データ（Worker.dat）のインポートにてエラー 再雇用の「雇用条件」、「アサイメント」が、「雇用関係（再雇用）」ではなく、「雇用関係（退職）」に紐づいている。 再雇用の「雇用条件」、「アサイメント」の開始日が、「雇用関係（退職）」の期間内となっていることが原因 | ■対応① 雇用条件、アサイメントの開始日の設定元を以下のとおりに修正する。 【修正前】 従業員マスタ．開始日（START_DATE） 【修正後】 就業情報．開始日（DATE_START） ■対応② 雇用関係の処理コードには、現状「TERMINATION」以外の場合、「HIRE」を設定しているが、 既に登録（ERP連携）済みの従業員の場合は、「HIRE」ではなく、「REHIRE」を設定するよう修正する。 | 大山 | 2023-02-01 | 対応済
| 0013 | 1-12 | ユーザーなし従業員をインポートした際にERPにてユーザーが作成されてしまう ユーザーなし従業員の新規登録時はWorker.datのPersonUserInformationはユーザー作成抑止の設定を行っているため、User2.dat（ユーザー削除）は作成しないようにしていたが、上長ありの場合、Worker2.datのAssignmentSupervisorにも対象従業員が出力されるため、その際にはやはりユーザー登録が行われてしまう。 | ユーザーなし従業員の新規登録時、Worker2.datの作成条件に該当する従業員をUser2.datに出力するよう修正する。 ・上長の設定がある場合 ・新規採用退職の場合 | 大山 | 2023-02-01 | 対応済
| 0014 | 2-9 | アサイメント上長データ（Worker2.dat）のインポートにて以下のエラーが発生 「Only 1 manager can be a line manager.」 対象は異動により上長が変更された従業員 アサイメント上長データ（Worker2.dat）に以下の属性があるが、 現仕様ではともに最新の上長アサイメント番号が設定されるケースがあり、その際に当エラーが発生してしまう模様。 [No.5] ManagerAssignmentNumber（上長アサイメント番号） [No.9] NewManagerAssignmentNumber（新規上長アサイメント番号） | アサイメント上長データ（Worker2.dat）の[No.5] ManagerAssignmentNumber（上長アサイメント番号）の設定仕様を以下のように修正する。 【現状】 前回連携した上長がNOT NULL、かつ最新の上長がNULLの場合 → 前回連携した上長を設定 上記以外の場合 → 最新の上長を設定 【修正】 前回連携した上長がNOT NULLの場合 → 前回連携した上長を設定 上記以外の場合 → 最新の上長を設定 | 大山 | 2023-02-01 | 対応済
| 0015 | 1-12 | 以下のESSジョブ実行でエラー発生 ①ESSジョブ名3：個人検索キーワードの更新 「Delta records are more than 20K, so try to run with All People option during maintenance time.」 ②ESSジョブ名7：待ち状態のLDAP要求の送信 | ①ESSジョブ名3：個人検索キーワードの更新 コンサル安川さんの回答 1.「マネージャ階層のリフレッシュ」のパラメータ「過去N日以内に更新済」をnullにすると全従業員の情報を更新するようで、そのあとに実行する「個人検索キーワードの更新」で「バッチ・ロード後 」に"はい"を設定してもHCMdlで全く変更がなくても全件対象にしてしまうそうです。 そのため、「マネージャ階層のリフレッシュ」のパラメータ「過去N日以内に更新済」に"1"を設定するとHCMdlで過去1日以内に取り込んだ分のみを対象にするので、エラーを回避できます。 2.四半期Updateの時はERP CloudのJobは実行しないので、1日だと漏れが発生する可能性があります。ここは"2"にしてもらえますか？ ⇒パラメータファイル以下該当部分を修正 { 'jobPackage' : '/oracle/apps/ess/hcm/employment/flattenedManagerHierarchy/', ←マネージャ階層のリフレッシュ 'jobName' : 'FlattenedManagerHierachyProcess', 'singleJobParam' : '2,N,N' ←パラメータ1「過去N日以内に更新済」を2に修正 }, { 'jobPackage' : '/oracle/apps/ess/hcm/person/search/', ←個人検索キーワードの更新 'jobName' : 'PersonKeywordSearch', 'singleJobParam' : ',,Y' }, ②ESSジョブ名7：待ち状態のLDAP要求の送信 'singleJobParam' : 'ALL,A' ⇒ 'singleJobParam' : 'ALL,ALL,A' に修正 {+対応内容 'jobPackage' : '/oracle/apps/ess/hcm/users/', 'jobName' : 'ProcessLdapRequests', 'singleJobParam' : 'ALL,ALL,A' }, 実行時のパラメータは入力した値ではなく、その値を変換した値であると考えられる為、 すべてジョブのsingleJobParamを手動実行時の実行結果に表示される「すべてのパラメータ」の値に修正。 (XXCMM002A11_01TEST.json,XXCMM002A11_02TEST.json,) | 浜本 | 2023-02-01 | 対応済
| 0016 | 1-12 | 社員データ取込のHDL実行後に後続処理として実行する以下の10個のESSジョブを「XXCCD018 ESSジョブ実行」から実行すると異常終了となる。 ・個人レコードの同期化 ・マネージャ階層のリフレッシュ ・個人検索キーワードの更新 ・個人検索キーワード索引の最適化 ・すべてのユーザーの自動プロビジョニング・ロール ・個人名への名前書式の適用 ・待ち状態のLDAP要求の送信 ・LDAPへの複数ユーザーの個人データの送信 ・パーティおよび事業所の現在のレコード情報の保守 ・ユーザーGUIDの同期 | SR 3-31953030711 OIC_USERにロール「ESS Administrator Role」を追加 | 浜本 | 2023-01-30 | 対応済
| 0017 | 1-12 | HDL実行pythonがエラー終了した。 ERROR : [エラー] HDLステータスチェックAPIの実行が異常終了しました。 HTTPステータス=404 | HDLステータスチェック(XXCCD017)をアクティブ化。 再テストとしてOIC(XXCCD017)の実行画面の入力パラメータにHDL実行の親プロセスIDをパラメータに設定し、実行してステータスをチェックする。 | 浜本 | 2023-02-01 | 対応済
| 0018 | 2-9 | 実行結果出力(XXCCD012)が異常終了する。 | XXCCD012(v1.2.0)を非アクティブ化し、「getDocumentForDocumentId」ではなく「downloadESSJobExecutionDetails」処理を使用しているXXCCD012(v1.1.2)をアクティブ化。 | 浜本 | 2023-02-01 | 対応済
| 0019 | 4-4 | 社員データIF02再実行方法に不備がある | ユーザロール一時情報テーブルデータを削除するタイミングを社員データIF03のデータアクセス・調達エージェントの処理完了後にする。 ⇒設計書・プログラム修正については次フェーズにて対応。次フェーズでの対応とする為、外部結合テストの不具合としては対応済とする。 外部結合テスト実施においてはHDL実行エラー発生時は手動でユーザロール一時情報を退避しておき社員データIF02を再実行、社員データIF03実行前にもとに戻す。 | 浜本 | 2023-01-31 | 対応済
| 0020 | 2-9 | ロール割当が解除されたユーザのデータアクセスが非アクティブになっていない | ユーザロール一時情報を取得するsqlを SELECT * FROM xxccd_user_role_tmp WHERE add_remove_role = 'ADD' OR add_remove_role = 'REMOVE' に修正。 | 浜本 | 2023-02-02 | 対応済
| 0021 | 9-7 | 設定されている支払グループ（支払方法）がERPに登録されていないことによりHDL01でエラーとなった | 開発環境ERPに該当の支払方法を登録した。 | SCSK細沼 | 2024-05-29 | 対応済
| 0022 | 9-7 | HDL02の「外部銀行口座」の取込でエラーとなった。事前に「個人レコードの同期化」ジョブを実行しておく必要がある。 | HDL01後の実行ESSジョブ定義ファイル「XXCMM002A11_01.json」に「個人レコードの同期化」を追加。 | SCSK細沼 | 2024-06-03 | 対応済

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限