## 表紙
TE.035結合テスト仕様書/TE.040結合テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
SPF_CFO_001_経費精算書
作成者: | SCSK 木津敏成
作成日: | 2023-01-17
最終更新日: | 2023-02-15
文書管理番号: | T_TE035_SPF_CFO_001
版: | Issue1.0
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2023-01-17 | SCSK 木津敏成 | Draft1.0A | 新規作成
| 2023-02-15 | SCSK冨江 | Issue1.0 | Issue化

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って結合テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 経費精算書の作成～経費精算書の承認～システム承認～AP連携～支払処理～経費精算発生事由データ出力(財務経理部ユーザー)
| シナリオ2 | 経費精算書の作成（再利用）～経費精算書の承認～システム承認～AP連携～支払処理～経費精算発生事由データ出力(財務経理部以外の部門及び拠点ユーザ)
| シナリオ3 | 経費精算書の作成(取下げ含む)～経費精算書の承認(メール使用)～システム承認～AP連携～支払処理～経費精算発生事由データ出力(財務経理部ユーザー)

## テスト仕様_別紙 ユーザー・プロファイル
ユーザー・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するユーザーを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1
| 役割 | ユーザー名 | 姓 | 名 | メール
| 財務経理部_担当者 | ex_staff_1011 | 経費 | 申請者1011 | scsk_kizu-toshiaki@itoen.co.jp
| 財務経理部_承認者 | ex_mgr_1011 | 経費 | 管理者1011 | scsk_kizu-toshiaki@itoen.co.jp
| システム承認 | ex_approve | 承認済の連携待ち |  | dummy@itoen.co.jp
テスト・シナリオ2
| 役割 | ユーザー名 | 姓 | 名 | メール
| 拠点・部門_担当者 | ex_staff_3014 | 経費 | 申請者3014 | scsk_kizu-toshiaki@itoen.co.jp
| 拠点・部門_承認者 | ex_mgr_3014 | 経費 | 管理者3014 | scsk_kizu-toshiaki@itoen.co.jp
| システム承認 | ex_approve | 承認済の連携待ち |  | dummy@itoen.co.jp
テスト・シナリオ3
| 役割 | ユーザー名 | 姓 | 名 | メール
| 財務経理部_担当者 | ex_staff_1011 | 経費 | 申請者1011 | scsk_kizu-toshiaki@itoen.co.jp
| 財務経理部_承認者 | ex_mgr_1011 | 経費 | 管理者1011 | scsk_kizu-toshiaki@itoen.co.jp
| システム承認 | ex_approve | 承認済の連携待ち |  | dummy@itoen.co.jp

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 【ERP Cloud】 標準：経費精算書の作成 | CFO_001_S01 | 経費精算書が作成される。 （モバイルはシステムテスト以降使用可能のため省略します） | 経費精算書が作成される。 | OK | 木津 | 2023-01-20
| 1-2 | 【ERP Cloud】 標準：経費精算書の承認申請 | CFO_001_S01 | シナリオ1-1で作成した経費精算書の承認申請ができる。 （モバイルはシステムテスト以降使用可能のため省略します） | 経費精算書の承認申請できることを確認。 | OK | 木津 | 2023-01-20
| 1-3 | 【ERP Cloud】 標準：経費精算書の印刷可能ページ | CFO_001_S02 | シナリオ1-1で作成した経費精算書の印刷ができる。 | シナリオ1-1で作成した経費精算書の印刷が行えることを確認 | OK | 木津 | 2023-01-20
| 1-4 | 【ERP Cloud】 アドオン：経費精算書の印刷可能ページ | CFO_001_A01 | シナリオ1-1で作成した経費精算書の印刷ができる。 | 未開発のため省略します （伊藤園様担当） |  |  |  | 対象外
| 1-5 | 【ERP Cloud】 標準：経費精算書の管理 | - | シナリオ1-2で承認申請した経費精算書の表示内容を確認できる。 ステータス：「マネージャ承認待ち」 | ステータス：「マネージャ承認待ち」であることを確認 | OK | 木津 | 2023-01-20
| 1-6 | 【ERP Cloud】 標準：WorkFlow通知画面 | CFO_001_S03 | シナリオ1-2の承認依頼が承認者に送信され、承認者は承認を行うことができる。 | 承認者に通知され、承認することができることを確認 | OK | 木津 | 2023-01-20
| 1-7 | 【ERP Cloud】 標準：経費精算書の管理 | - | シナリオ1-6で承認した経費精算書の表示内容を確認できる。 ステータス：「マネージャ承認待ち」 | ステータス：「マネージャ承認待ち」であることを確認 | OK | 木津 | 2023-01-20
| 1-8 | 【OIC→ERP Cloud】 アドオン：経費精算データの支払方法更新 | CFO_001_A02 CFO_001_A03 | 申請者に紐づく個人属性DFF「支 払方法」に設定された値を経費精算データの「支払方法」に設定する。 | 経費精算データの「支払方法」が更新される | OK | 小山 | 2023-01-23
| 1-9 | 【OIC→ERP Cloud】 アドオン：経費精算データの付加情報更新 | CFO_001_A04 CFO_001_A05 | 経費精算データ標準項目「税分 類コード」に設定された税コードの値を経費DFF11「税分類コード」に設定 する。 | 経費精算データの経費DFF11「税分類コード」が更新される | OK | 小山 | 2023-01-23
| 1-10 | 【OIC→ERP Cloud】 アドオン：経費精算データのGL勘定更新 | CFO_001_A06 CFO_001_A07 CFO_001_A08 | 共通参照マスタに設定されたGL勘定と、従業員のデフォルト費用勘定を基に、経費精算データの「科目組合せID」を更新する。 作成された科目組合せIDを経費配賦の「科目組合せID」に設定する。 | 勘定科目組合せに登録され、経費配賦の「科目組合せID」が更新される | OK | 小山 | 2023-01-23
| 1-11 | 【OIC→ERP Cloud】 アドオン：経費精算データのシステム承認 | CFO_001_A09 CFO_001_A10 | APIを用いてシステムユーザによる最終承認を実施する。 | ステータスが更新されたことを確認 | OK | 小山 | 2023-01-23
| 1-12 | 【ERP Cloud】 標準：経費精算書の管理 | - | シナリオ1-11でシステム承認した経費精算書の表示内容を確認できる。 ステータス：「支払の準備完了」 | ステータス：「支払の準備完了」であることを確認 | OK | 木津 | 2023-01-23
| 1-13 | 【OIC→ERP Cloud】 標準：経費払戻および現金仮払金の処理 | CFO_001_S06 | 最終承認済の経費精算書データ をAPへ連携する。 | 正常に終了し、請求書データが作成されたことを確認 | OK | 小山 | 2023-01-23
| 1-14 | 【ERP Cloud】 標準：請求書・賦払画面 | CFO_003_S01 | 1-13で作成された請求書を検証し、 検証済請求書の支払予定の変更を行う。 | 請求書を検証できる。 支払予定の変更は不要。 | OK | 木津 | 2023-01-23
| 1-15 | 【ERP Cloud】 標準：支払プロセス要求の発行 | CFO_005_S01 | 支払プロセス要求の発行ができること。 | 支払プロセス要求の発行ができる | OK | 木津 | 2023-01-23
| 1-16 | 【ERP Cloud】 標準：支払プロセス要求(賦払選択) | CFO_005_S04 | 支払対象の請求書が選択できること。 | 支払対象の請求書が選択できる | OK | 木津 | 2023-01-23
| 1-17 | 【ERP Cloud】 標準：支払プロセス要求(支払検証) | CFO_005_S06 | 支払の検証を実施できること。 | 支払の検証を実施できる | OK | 木津 | 2023-01-23
| 1-18 | 【ERP Cloud】 標準：経費精算書の管理 | - | シナリオ1-17で支払処理した経費精算書の表示内容を確認できる。 ステータス：「支払済」 | ステータス：「支払済」であることを確認 | OK | 木津 | 2023-01-23
| 1-19 | 【ERP Cloud】 アドオン：経費精算発生事由データ出力(BIP) | CFO_001_A11 | 財務経理部ユーザーが本帳票を出力するため、全てのデータが出力できる。 | 全てのデータが出力できることを確認 | OK | 木津 | 2023-01-23
エビデンス
T_TE040_SPF_CFO_001_経費精算書_エビデンス.xlsx
T_TE040_SPF_CFO_001_経費精算書_エビデンス(OIC).xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 【ERP Cloud】 標準：経費精算書の作成(再利用) ※シナリオ１とは別の部署で実施 | CFO_001_S01 | 過去の経費精算書を用いて、経費精算書が作成される。 （モバイルはシステムテスト以降使用可能のため省略します） | 経費精算書が作成される。 | OK | 木津 | 2023-01-20
| 2-2 | 【ERP Cloud】 標準：経費精算書の承認申請 | CFO_001_S01 | シナリオ2-1で作成した経費精算書の承認申請ができる。 （モバイルはシステムテスト以降使用可能のため省略します） | 経費精算書の承認申請できることを確認。 | OK | 木津 | 2023-01-20
| 2-3 | 【ERP Cloud】 標準：経費精算書の印刷可能ページ | CFO_001_S02 | シナリオ2-1で作成した経費精算書の印刷ができる。 | シナリオ2-1で作成した経費精算書の印刷が行えることを確認 | OK | 木津 | 2023-01-20
| 2-4 | 【ERP Cloud】 アドオン：経費精算書の印刷可能ページ | CFO_001_A01 | シナリオ2-1で作成した経費精算書の印刷ができる。 | 未開発のため省略します （伊藤園様担当） |  |  |  | 対象外
| 2-5 | 【ERP Cloud】 標準：WorkFlow通知画面 | CFO_001_S03 | シナリオ2-2の承認依頼が承認者に送信され、承認者は承認を行うことができる。 | 承認者に通知され、承認することができることを確認 | OK | 木津 | 2023-01-20
| 2-6 | 【OIC→ERP Cloud】 アドオン：経費精算データの支払方法更新 | CFO_001_A02 CFO_001_A03 | 申請者に紐づく個人属性DFF「支 払方法」に設定された値を経費 精算データの「支払方法」に設定する。 | 経費精算データの「支払方法」が更新される | OK | 小山 | 2023-01-23
| 2-7 | 【OIC→ERP Cloud】 アドオン：経費精算データの付加情報更新 | CFO_001_A04 CFO_001_A05 | 経費精算データ標準項目「税分 類コード」に設定された税コードの値を経費DFF11「税分類コード」に設定 する。 | 経費精算データの経費DFF11「税分類コード」が更新される | OK | 小山 | 2023-01-23
| 2-8 | 【OIC→ERP Cloud】 アドオン：経費精算データのGL勘定更新 | CFO_001_A06 CFO_001_A07 CFO_001_A08 | 共通参照マスタに設定されたGL勘定と、従業員のデフォルト費用勘定を基に、経費精算データの「科目組合せID」を更新する。 作成された科目組合せIDを経費配賦の「科目組合せID」に設定する。 | 勘定科目組合せに登録され、経費配賦の「科目組合せID」が更新される | OK | 小山 | 2023-01-23
| 2-9 | 【OIC→ERP Cloud】 アドオン：経費精算データのシステム承認 | CFO_001_A09 CFO_001_A10 | APIを用いてシステムユーザによる最終承認を実施する。 | ステータスが更新されたことを確認 | OK | 小山 | 2023-01-23
| 2-10 | 【OIC→ERP Cloud】 標準：経費払戻および現金仮払金の処理 | CFO_001_S06 | 最終承認済の経費精算書データ をAPへ連携する。 | 正常に終了し、請求書データが作成されたことを確認 | OK | 小山 | 2023-01-23
| 2-11 | 【ERP Cloud】 標準：請求書・賦払画面 | CFO_003_S01 | 2-10で作成された請求書を検証し、 検証済請求書の支払予定の変更を行う。 | 請求書を検証できる。 支払予定の変更は不要。 | OK | 木津 | 2023-01-23
| 2-12 | 【ERP Cloud】 標準：支払プロセス要求の発行 | CFO_005_S01 | 支払プロセス要求の発行ができること。 | 支払プロセス要求の発行ができる | OK | 木津 | 2023-01-23
| 2-13 | 【ERP Cloud】 標準：支払プロセス要求(賦払選択) | CFO_005_S04 | 支払対象の請求書が選択できること。 | 支払対象の請求書が選択できる | OK | 木津 | 2023-01-23
| 2-14 | 【ERP Cloud】 標準：支払プロセス要求(支払検証) | CFO_005_S06 | 支払の検証を実施できること。 | 検証を実施し、支払プロセス要求を再開する。 | OK | 木津 | 2023-01-23
| 2-15 | 【ERP Cloud】 アドオン：経費精算発生事由データ出力(BIP) | CFO_001_A11 | 財務経理部以外の部門及び拠点ユーザが本帳票を出力するため、従業員に紐づく部門のデータ(シナリオ２のデータ)を出力できる | 所属する部門のデータが出力できることを確認 | OK | 木津 | 2023-01-23
| 2-16 | 【ERP Cloud】 アドオン：経費精算発生事由データ出力(BIP) | CFO_001_A11 | 財務経理部以外の部門及び拠点ユーザが本帳票を出力するため、従業員に紐づかない部門のデータ（シナリオ１）を出力できない | 所属していない部門のデータが出力できないことを確認 | OK | 木津 | 2023-01-23
エビデンス
T_TE040_SPF_CFO_001_経費精算書_エビデンス.xlsx
T_TE040_SPF_CFO_001_経費精算書_エビデンス(OIC).xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様__テスト結果(テスト・シナリオ3)_ (hidden)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
| テスト・シナリオ3 |  | ※テスト・シナリオ3 で行われる否認/差戻し/否決は標準機能の連携のみのため省略します。
| 以下のステップに従いテストを実施します。 |  | ※上記連携、承認後のBIP出力はシナリオ1に包含されているため省略します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 標準：購買依頼の作成 | CFO_016_S01 | 購買依頼が作成される。
| 3-2 | 標準：購買依頼の承認申請 | CFO_016_S02 | シナリオ3-1で作成した購買依頼の承認申請ができる。
| 3-3 | 標準：購買依頼の否認 | CFO_016_S05 | シナリオ3-2の承認依頼が承認者に送信され、 承認者は否認を行うことができる。
| 3-4 | 標準：購買依頼の検索 | CFO_016_S01 | シナリオ3-3で否認された購買依頼を検索できる。
| 3-5 | 標準：購買依頼の編集（変更） | CFO_016_S02 | シナリオ3-4で検索された購買依頼を編集できる。
| 3-6 | 標準：購買依頼の承認申請 | CFO_016_S02 | シナリオ3-5で編集した購買依頼の承認申請ができる。
| 3-7 | 標準：購買依頼の承認 | CFO_016_S05 | シナリオ3-6の承認依頼が承認者に送信され、 承認者は承認を行うことができる。
| 3-8 | 標準：購買依頼の差戻し | CFO_016_S06 | シナリオ3-7で承認された購買依頼を検索し、差戻ができる。
| 3-9 | 標準：購買依頼の検索 | CFO_016_S01 | シナリオ3-8で差戻された購買依頼を検索できる。
| 3-10 | 標準：購買依頼の編集（変更） | CFO_016_S02 | シナリオ3-9で検索された購買依頼を編集できる。
| 3-11 | 標準：購買依頼の承認申請 | CFO_016_S02 | シナリオ3-10で編集した購買依頼の承認申請ができる。
| 3-12 | 標準：購買依頼の承認 | CFO_016_S05 | シナリオ3-11の承認依頼が承認者に送信され、 承認者は承認を行うことができる。
| 3-13 | 標準：購買依頼から購買オーダーの生成 | CFO_016_S06 | シナリオ3-12で承認された購買依頼より、購買オーダーを生成できる。
| 3-14 | 標準：購買オーダーの検索 | CFO_016_S07 | シナリオ3-13で作成した購買オーダーを検索できる。
| 3-15 | 標準：購買オーダーの承認申請 | CFO_016_S08 | シナリオ3-14で検索した購買オーダーの承認申請ができる。
| 3-16 | 標準：購買オーダーの否決 | CFO_016_S05 | シナリオ3-15の承認依頼が承認者に送信され、 承認者は否決を行うことができる。
| 3-17 | 標準：購買オーダーの検索 | CFO_016_S07 | シナリオ3-16で否決された購買オーダーを検索できる。
| 3-18 | 標準：文書の編集（購買オーダー） | CFO_016_S08 | シナリオ3-17で検索した購買オーダーを編集できる。
| 3-19 | 標準：購買オーダーの承認申請 | CFO_016_S08 | シナリオ3-18で編集した購買オーダーの承認申請ができる。
| 3-20 | 標準：購買オーダーの承認 | CFO_016_S05 | シナリオ3-19の承認依頼が承認者に送信され、 承認者は承認を行うことができる。
| 3-21 | アドオン：標準発注書出力 | CFO_016_A01 | シナリオ3-20で承認された発注情報が出力できる。
| 3-22 | アドオン：発注書データ出力 | CFO_016_A02 | シナリオ3-20で承認された発注情報が出力できる。
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 【ERP Cloud】 標準：経費精算書の作成 | CFO_001_S01 | 経費精算書が作成される。 （モバイルはシステムテスト以降使用可能のため省略します） | 経費精算書が作成される。 | OK | 木津 | 2023-01-24
| 3-2 | 【ERP Cloud】 標準：経費精算書の承認申請 | CFO_001_S01 | シナリオ3-1で作成した経費精算書の承認申請ができる。 （モバイルはシステムテスト以降使用可能のため省略します） | 経費精算書の承認申請できることを確認。 | OK | 木津 | 2023-01-24
| 3-3 | 【ERP Cloud】 標準：経費精算書の管理 | - | シナリオ3-2で承認申請した経費精算書の表示内容を確認できる。 ステータス：「マネージャ承認待ち」 | ステータス：「マネージャ承認待ち」であることを確認 | OK | 木津 | 2023-01-24
| 3-4 | 【ERP Cloud】 標準：旅費および経費 | - | シナリオ3-2で承認申請した経費精算書を取下げることができる。 | 経費精算書を取下げることができる。 | OK | 木津 | 2023-01-24
| 3-5 | 【ERP Cloud】 標準：経費精算書の管理 | - | シナリオ3-4で取下げした経費精算書の表示内容を確認できる。 ステータス：「取下済」 | ステータス：「取下済」であることを確認 | OK | 木津 | 2023-01-24
| 3-6 | 【ERP Cloud】 標準：WorkFlow通知画面 | CFO_001_S03 | シナリオ3-2の承認依頼が承認者にメール通知され、承認者は承認を行うことができる。 | 通知されたメールから、承認を行うことができる | OK | 木津 | 2023-01-24
| 3-7 | 【ERP Cloud】 標準：経費精算書の管理 | - | シナリオ3-6で承認した経費精算書の表示内容を確認できる。 ステータス：「マネージャ承認待ち」 | ステータス：「マネージャ承認待ち」であることを確認 | OK | 木津 | 2023-01-24
| 3-8 | 【OIC→ERP Cloud】 アドオン：経費精算データの支払方法更新 | CFO_001_A02 CFO_001_A03 | 申請者に紐づく個人属性DFF「支 払方法」に設定された値を経費精算データの「支払方法」に設定する。 | 経費精算データの「支払方法」が更新される | OK | 小山 | 2023-01-24
| 3-9 | 【OIC→ERP Cloud】 アドオン：経費精算データの付加情報更新 | CFO_001_A04 CFO_001_A05 | 経費精算データ標準項目「税分 類コード」に設定された税コードの値を経費DFF11「税分類コード」に設定 する。 | 経費精算データの経費DFF11「税分類コード」が更新される | OK | 小山 | 2023-01-24
| 3-10 | 【OIC→ERP Cloud】 アドオン：経費精算データのGL勘定更新 | CFO_001_A06 CFO_001_A07 CFO_001_A08 | 共通参照マスタに設定されたGL勘定と、従業員のデフォルト費用勘定を基にした科目組合せIDを経費配賦の「科目組合せID」に設定する。 | 経費配賦の「科目組合せID」が更新される | OK | 小山 | 2023-01-24
| 3-11 | 【OIC→ERP Cloud】 アドオン：経費精算データのシステム承認 | CFO_001_A09 CFO_001_A10 | APIを用いてシステムユーザによる最終承認を実施する。 | ステータスが更新されたことを確認 | OK | 小山 | 2023-01-24
| 3-12 | 【ERP Cloud】 標準：経費精算書の管理 | - | シナリオ3-11でシステム承認した経費精算書の表示内容を確認できる。 ステータス：「支払の準備完了」 | ステータス：「支払の準備完了」であることを確認 | OK | 木津 | 2023-01-24
| 3-13 | 【OIC→ERP Cloud】 標準：経費払戻および現金仮払金の処理 | CFO_001_S06 | 最終承認済の経費精算書データ をAPへ連携する。 | 正常に終了し、請求書データが作成されたことを確認 | OK | 小山 | 2023-01-24
| 3-14 | 【ERP Cloud】 標準：請求書・賦払画面 | CFO_003_S01 | 3-13で作成された請求書を検証し、 検証済請求書の支払予定の変更を行う。 | 請求書を検証できる。 支払予定の変更は不要。 | OK | 木津 | 2023-01-24
| 3-15 | 【ERP Cloud】 標準：支払プロセス要求の発行 | CFO_005_S01 | 支払プロセス要求の発行ができること。 | 支払プロセス要求の発行ができる | OK | 木津 | 2023-01-24
| 3-16 | 【ERP Cloud】 標準：支払プロセス要求(賦払選択) | CFO_005_S04 | 支払対象の請求書が選択できること。 | 支払対象の請求書が選択できる | OK | 木津 | 2023-01-24
| 3-17 | 【ERP Cloud】 標準：支払プロセス要求(支払検証) | CFO_005_S06 | 支払の検証を実施できること。 | 支払の検証を実施できる | OK | 木津 | 2023-01-24
| 3-18 | 【ERP Cloud】 標準：経費精算書の管理 | - | シナリオ3-17で支払処理した経費精算書の表示内容を確認できる。 ステータス：「支払済」 | ステータス：「支払済」であることを確認 | OK | 木津 | 2023-01-24
| 3-19 | 【ERP Cloud】 アドオン：経費精算発生事由データ出力(BIP) | CFO_001_A11 | 財務経理部ユーザーが本帳票を出力するため、全てのデータが出力できる。 | 全てのデータが出力できることを確認 | OK | 木津 | 2023-01-24
エビデンス
T_TE040_SPF_CFO_001_経費精算書_エビデンス.xlsx
T_TE040_SPF_CFO_001_経費精算書_エビデンス(OIC).xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
| 0011 | 3-10 | 連携ファイルが0Byte時に、データの更新を実施している | 以前のテストデータが当該フォルダに残っていたため、こちらを削除してテストを再実施した。 | 小山 | 2023-01-27 | 対応済

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限