## 表紙
TE.020単体テスト仕様書/TE.030単体テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
XXCFO：電子帳簿AP支払の情報系システム連携_OIC統合
作成者: | SCSK 吉岡伸太
作成日: | 2022-12-26
最終更新日: | 2023-02-27
文書管理番号: | T_TE020_CFO_019_A17_01
版: | Issue1.0
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2022-12-26 | SCSK 吉岡伸太 | Draft1.0A | 新規作成
| 2023-02-27 | SCSK 久保田芳夫 | Issue1.0 | Issue化

## 作成上の注意点
作成上の注意点
目的
● アドオンプログラムの入力・出力・処理ロジックが設計どおり機能することを確認します。
● アドオンの部分について、機能設計書(T_MD050_CFO_019_A17_01)に記述されている
機能が実現されているかをプログラム単体（モジュール）レベルで確認します。
アプローチ
● プログラムロジックをカバーできるようにテストケースを作成し、テストを実施する、
すべての分岐点を網羅的にテストします（ホワイトボックス・テスト）。
● アドオンされた部分を、単体テスト仕様書に沿ってテストを実施し、
機能設計書（MD050)単位（モジュール単位）の閉じた範囲で確認を行います。
範囲
● 画面/帳票の体裁とユーザインタフェース
● 機能検証テスト
● 境界条件
● レコードロック・テスト
● セキュリティ・テスト
● エラー処理
● 再起動とリカバリ
● 破損テスト
● パフォーマンス：擬似データを使用して最適なSQLが実行されることを確認する。

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って単体テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 正常終了する場合
| シナリオ2 | 「前回処理日取得」が未登録の場合（オプション値がNULL）
| シナリオ3 | 「前回処理日取得」が未登録の場合（レコードが0件）
| シナリオ4 | 「業務日付」が未登録の場合（オプション値がNULL）
| シナリオ5 | 「業務日付」が未登録の場合（レコードが0件）
| シナリオ6 | 「処理開始時刻取得」が未登録の場合（オプション値がNULL）
| シナリオ7 | 「処理開始時刻取得」が未登録の場合（レコードが0件）
| シナリオ8 | 「猶予日数取得」が未登録の場合（オプション値がNULL）
| シナリオ9 | 「猶予日数取得」が未登録の場合（レコードが0件）
| シナリオ10 | 「猶予日数取得」が登録,の場合（取得結果が"1"）
| シナリオ11 | 「初回データ対象日時取得」が未登録の場合（オプション値がNULL）
| シナリオ12 | 「初回データ対象日時取得」が未登録の場合（レコードが0件）
| シナリオ13 | DBCSへの接続エラーとなる場合

## テスト仕様_データ・プロファイル
データ・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するデータを用い、テストを実施します。
ルックアップ登録内容
ルックアップ\XXCCD_CONSTANT_SYSTEM_DEPENDENT(CFO019A17).csv
ルックアップ\XXCCD_CONSTANT_SYSTEM_INDEPENDENT(CFO019A17).csv
テスト・シナリオ1
以下のデータを用いてテストを実施します。
| ファイル： | DBCS\XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ1,13.sql
テスト・シナリオ2
以下のデータを用いてテストを実施します。
| ファイル： | DBCS\XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ2.sql
テスト・シナリオ3
以下のデータを用いてテストを実施します。
| ファイル： | DBCS\XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ3.sql
テスト・シナリオ4
以下のデータを用いてテストを実施します。
| ファイル： | DBCS\XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ4.sql
テスト・シナリオ5
以下のデータを用いてテストを実施します。
| ファイル： | DBCS\XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ5.sql
テスト・シナリオ6
以下のデータを用いてテストを実施します。
| ファイル： | DBCS\XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ6.sql
テスト・シナリオ7
以下のデータを用いてテストを実施します。
| ファイル： | DBCS\XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ7.sql
テスト・シナリオ8
以下のデータを用いてテストを実施します。
| ファイル： | DBCS\XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ8.sql
テスト・シナリオ9
以下のデータを用いてテストを実施します。
| ファイル： | DBCS\XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ9.sql
テスト・シナリオ10
以下のデータを用いてテストを実施します。
| ファイル： | DBCS\XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ10.sql
テスト・シナリオ11
以下のデータを用いてテストを実施します。
| ファイル： | DBCS\XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ11.sql
テスト・シナリオ12
以下のデータを用いてテストを実施します。
| ファイル： | DBCS\XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ12.sql
テスト・シナリオ13
以下のデータを用いてテストを実施します。
| ファイル： | DBCS\XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ1,13.sql
ノート: ここではテストデータを記載します。テスト・シナリオ毎に、「テスト・ステップ」節で
記載したカラム名、及び、表／ビュー名をデータの内容を記載して下さい。
ノート: テストする機能が必要とするシード（事前設定）・データが記載対象です。
ノート: シード・データには、プロファイル・オプションも含みます。
ノート: 画面テスト時の入力値、およびコンカレント、共通関数のテスト時の入力パラメータは、
前項「テスト・ステップ」に記載して下さい。
ノート: 「表／ビュー名」には、シード・データが格納されている表・ビュー名を記載して下さい。
ノート: プロファイル・オプション値を設定しておく場合は、「表／ビュー名」欄に記載して下さい。
ノート: 「データ詳細」には、シード・データとして登録するデータの内容を文章で記載します。
また、処理の分岐の場合は、とりうる値にテスト・ステップ番号を併記し、全て記載して下さい。
例：2-1 △△区分＝'A' 2-2 △△区分＝'B'
ノート: また、複数のテスト・ステップで１つのシード・データが使用可能です。
例：正常終了確認のテスト・ステップと、抽出OK確認のテスト・ステップ
ノート: 既に表に登録したデータがある場合、当該表からSQLでSELECTした結果を巻末の
「参考資料」に添付し、「データ詳細」には巻末を参照する旨を記載しても構いません。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 以下のデータをDBCSに登録する。 ・XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ1,10.sql
| 1-2 | XXCFO019A17_01を起動する | 電子帳簿AP支払の情報系システム連携 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "BIPParamList" : "2022-12-21 12:00:00,2023-01-01 12:00:00,2022-12-31 13:00:00" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のBIP用パラメータ作成処理を開始します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のBIP用パラメータ作成処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 以下のデータをDBCSに登録する。 ・XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ2.sql
| 2-2 | XXCFO019A17_01を起動する | 電子帳簿AP支払の情報系システム連携 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "BIPParamList" : " 12:00:00,2022-12-21 12:00:00,2022-12-31 13:00:00" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のBIP用パラメータ作成処理を開始します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のBIP用パラメータ作成処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 以下のデータをDBCSに登録する。 ・XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ3.sql
| 3-2 | XXCFO019A17_01を起動する | 電子帳簿AP支払の情報系システム連携 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : [エラーメッセージ], "errorDetail" : [エラー詳細], "BIPParamList" : } | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のBIP用パラメータ作成処理を開始します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「異常終了が発生しました。ログを確認してください。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のBIP用パラメータ作成処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | 以下のデータをDBCSに登録する。 ・XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ4.sql
| 4-2 | XXCFO019A17_01を起動する | 電子帳簿AP支払の情報系システム連携 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : [エラーメッセージ], "errorDetail" : [エラー詳細], "BIPParamList" : } | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のBIP用パラメータ作成処理を開始します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「異常終了が発生しました。ログを確認してください。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のBIP用パラメータ作成処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1 | 以下のデータをDBCSに登録する。 ・XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ5.sql
| 5-2 | XXCFO019A17_01を起動する | 電子帳簿AP支払の情報系システム連携 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : [エラーメッセージ], "errorDetail" : [エラー詳細], "BIPParamList" : } | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のBIP用パラメータ作成処理を開始します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「異常終了が発生しました。ログを確認してください。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のBIP用パラメータ作成処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ6)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ6
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 6-1 | 以下のデータをDBCSに登録する。 ・XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ6.sql
| 6-2 | XXCFO019A17_01を起動する | 電子帳簿AP支払の情報系システム連携 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "BIPParamList" : "2022-12-21 ,2022-12-21 ,2022-12-31 13:00:00" } | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のBIP用パラメータ作成処理を開始します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のBIP用パラメータ作成処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ7)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ7
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 7-1 | 以下のデータをDBCSに登録する。 ・XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ7.sql
| 7-2 | XXCFO019A17_01を起動する | 電子帳簿AP支払の情報系システム連携 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : [エラーメッセージ], "errorDetail" : [エラー詳細], "BIPParamList" : } | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のBIP用パラメータ作成処理を開始します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「異常終了が発生しました。ログを確認してください。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のBIP用パラメータ作成処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ8)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ8
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 8-1 | 以下のデータをDBCSに登録する。 ・XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ8.sql
| 8-2 | XXCFO019A17_01を起動する | 電子帳簿AP支払の情報系システム連携 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : [エラーメッセージ], "errorDetail" : [エラー詳細], "BIPParamList" : } | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のBIP用パラメータ作成処理を開始します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「異常終了が発生しました。ログを確認してください。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のBIP用パラメータ作成処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ9)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ9
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 9-1 | 以下のデータをDBCSに登録する。 ・XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ9.sql
| 9-2 | XXCFO019A17_01を起動する | 電子帳簿AP支払の情報系システム連携 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : [エラーメッセージ], "errorDetail" : [エラー詳細], "BIPParamList" : } | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のBIP用パラメータ作成処理を開始します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「異常終了が発生しました。ログを確認してください。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のBIP用パラメータ作成処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ10)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ10
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 10-1 | 以下のデータをDBCSに登録する。 ・XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ10.sql
| 10-2 | XXCFO019A17_01を起動する | 電子帳簿AP支払の情報系システム連携 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : [エラーメッセージ], "errorDetail" : [エラー詳細], "BIPParamList" : } | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のBIP用パラメータ作成処理を開始します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「異常終了が発生しました。ログを確認してください。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のBIP用パラメータ作成処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ11)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1１
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 11-1 | 以下のデータをDBCSに登録する。 ・XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ11.sql
| 11-2 | XXCFO019A17_01を起動する | 電子帳簿AP支払の情報系システム連携 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "0", "message" : "", "errorDetail" : "", "BIPParamList" : "2022-12-21 12:00:00,2022-12-21 12:00:00," } | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のBIP用パラメータ作成処理を開始します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のBIP用パラメータ作成処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ12)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1２
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 12-1 | 以下のデータをDBCSに登録する。 ・XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ12.sql
| 12-2 | XXCFO019A17_01を起動する | 電子帳簿AP支払の情報系システム連携 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : [エラーメッセージ], "errorDetail" : [エラー詳細], "BIPParamList" : } | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のBIP用パラメータ作成処理を開始します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「異常終了が発生しました。ログを確認してください。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のBIP用パラメータ作成処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ13)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って単体テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1３
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 13-1 | 以下のデータをDBCSに登録する。 ・XXCCD_PROFILE_OPTION_VALUES_シナリオ1,13.sql
| 13-2 | DBCSを停止する。
| 13-3 | XXCFO019A17_01を起動する | 電子帳簿AP支払の情報系システム連携 | 正常終了する。 リターン値は以下となっていること。 { "returnCode" : "2", "message" : [エラーメッセージ], "errorDetail" : [エラー詳細], "BIPParamList" : } | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理開始メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のBIP用パラメータ作成処理を開始します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | エラーメッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「異常終了が発生しました。ログを確認してください。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
|  |  |  | 処理終了メッセージとして、以下のメッセージがログに出力されること。 「電子帳簿AP支払の情報系システム連携のBIP用パラメータ作成処理を終了します。」 | 左記の通りであることを確認 | OK | 吉岡 | 2023-01-12
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
1

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限