## 表紙
TE.035結合テスト仕様書/TE.040結合テストの実施と結果
株式会社伊藤園
基幹システムバージョンアップ
SPF_CFO_016_発注
作成者: | SCSK 竹浪隼
作成日: | 2023-01-11
最終更新日: | 2023-02-15
文書管理番号: | T_TE035_SPF_CFO_016
版: | Issue1.0
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園／SCSK株式会社
Copyright © 2022, SCSK Corporation. All rights reserved.

## 文書管理
文書管理
変更記録
| 日付 | 作成者 | 版 | 変更内容
| 2023-01-11 | SCSK 竹浪隼 | Draft1.0A | 新規作成
| 2023-02-15 | SCSK冨江 | Issue1.0 | Issue化

## テスト・シナリオ一覧
テスト・シナリオ一覧
以下に定義するテスト・シナリオに従って結合テストを実施します。
| テスト・シナリオ番号 | シナリオ概要
| シナリオ1 | 拠点発注依頼～発注作成～発注書の出力
| シナリオ2 | 購買依頼のない発注作成～発注書の出力
| シナリオ3 | 発注の取消
| シナリオ4 | 経費購買の受入～AP連携～請求書明細DFF更新
| シナリオ5 | 経費購買の返品～AP連携～請求書明細DFF更新
| シナリオ6 | 標準機能のみの連携シナリオ

## テスト仕様_別紙 ユーザー・プロファイル
ユーザー・プロファイル
各テスト・シナリオでは、以下に定義するユーザーを用い、テストを実施します。
テスト・シナリオ1～5
| 役割 | ユーザー名 | 姓 | 名 | メール
| 拠点・部門_担当者 | SALES_REQ | SALES拠点 | 担当者 | scsk_tange-makiko@itoen.co.jp
| 拠点・部門_承認者 | SALES_APPROVER | SALES拠点 | 承認者 | scsk_tange-makiko@itoen.co.jp
| 総務部_担当者／自販機部_担当者 【発注担当】 | SOUMU_BUYER | 総務部 | 白X | SOUMU_BUYER@itoen.co.jp
| 総務部_管理者／自販機部_管理者 【発注管理】 | SOUMU_BUCHOU | 総務部 | 栄X部長 | scsk_tange-makiko@itoen.co.jp

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ1)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ1
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 1-1 | 標準：購買依頼の作成 | CFO_016_S01 | 購買依頼が作成される。 （モバイルはシステムテスト以降使用可能のため省略します） | 購買依頼が作成されることを確認。 | OK | 竹浪 | 2023-01-16
| 1-2 | 標準：購買依頼の承認申請 | CFO_016_S02 | シナリオ1-1で作成した購買依頼の承認申請ができる。 （モバイルはシステムテスト以降使用可能のため省略します） | シナリオ1-1で作成した購買依頼の承認申請ができることを確認。 | OK | 竹浪 | 2023-01-16
| 1-3 | 標準：購買依頼の承認 | CFO_016_S05 | シナリオ1-2の承認依頼が承認者に送信され、 承認者は承認を行うことができる。 | シナリオ1-2の承認依頼が承認者に送信され、承認者は承認を行うことができることを確認。 | OK | 竹浪 | 2023-01-16
| 1-4 | 標準：購買依頼から購買オーダーの生成 | CFO_016_S06 | シナリオ1-3で承認された購買依頼より、購買オーダーを生成できる。 | シナリオ1-3で承認された購買依頼より、購買オーダーを生成できることを確認。 | OK | 竹浪 | 2023-01-16
| 1-5 | 標準：購買オーダーの検索 | CFO_016_S07 | シナリオ1-4で作成した購買オーダーを検索できる。 | シナリオ1-4で作成した購買オーダーを検索できることを確認。 | OK | 竹浪 | 2023-01-16
| 1-6 | 標準：購買オーダーの承認申請 | CFO_016_S08 | シナリオ1-5で検索した購買オーダーの承認申請ができる。 | シナリオ1-5で検索した購買オーダーの承認申請ができることを確認。 | OK | 竹浪 | 2023-01-16
| 1-7 | 標準：購買オーダーの承認 | CFO_016_S05 | シナリオ1-6の承認依頼が承認者に送信され、 承認者は承認を行うことができる。 | シナリオ1-6の承認依頼が承認者に送信され、承認者は承認を行うことができることを確認。 | OK | 竹浪 | 2023-01-16
| 1-8 | アドオン：標準発注書出力 | CFO_016_A01 | シナリオ1-7で承認された発注情報が出力できる。 | シナリオ1-7で承認された発注情報が出力できることを確認。 | OK | 竹浪 | 2023-01-16
| 1-9 | アドオン：発注書データ出力 | CFO_016_A02 | シナリオ1-7で承認された発注情報が出力できる。 | シナリオ1-7で承認された発注情報が出力できることを確認。 | OK | 竹浪 | 2023-01-16
エビデンス
T_TE040_SPF_CFO_016_発注_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ2)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ2
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 2-1 | 標準：購買オーダーの作成 | CFO_016_S09 | 購買依頼なしで購買オーダーが作成できる。 | 購買依頼なしで購買オーダーが作成できることを確認。 | OK | 竹浪 | 2023-01-16
| 2-2 | 標準：購買オーダーの検索 | CFO_016_S07 | シナリオ2-1で作成した購買オーダーを検索できる。 | シナリオ2-1で作成した購買オーダーを検索できることを確認。 | OK | 竹浪 | 2023-01-16
| 2-3 | 標準：購買オーダーの承認申請 | CFO_016_S08 | シナリオ2-2で検索した購買オーダーの承認申請ができる。 | シナリオ2-2で検索した購買オーダーの承認申請ができることを確認。 | OK | 竹浪 | 2023-01-16
| 2-4 | 標準：購買オーダーの承認 | CFO_016_S05 | シナリオ2-3の承認依頼が承認者に送信され、 承認者は承認を行うことができる。 | シナリオ2-3の承認依頼が承認者に送信され、承認者は承認を行うことができることを確認。 | OK | 竹浪 | 2023-01-16
| 2-5 | アドオン：標準発注書出力 | CFO_016_A01 | シナリオ2-4で承認された発注情報が出力できる。 | シナリオ2-4で承認された発注情報が出力できることを確認。 | OK | 竹浪 | 2023-01-16
| 2-6 | アドオン：発注書データ出力 | CFO_016_A02 | シナリオ2-4で承認された発注情報が出力できる。 | シナリオ2-4で承認された発注情報が出力できることを確認。 | OK | 竹浪 | 2023-01-16
エビデンス
T_TE040_SPF_CFO_016_発注_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ3)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ3
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 標準：購買オーダーの作成 | CFO_016_S09 | 購買オーダーが作成できる。 | テスト・シナリオ2-1 にて同時確認。 （購買依頼の有無は本シナリオには 影響なし） | OK | 竹浪 | 2023-01-16
| 3-2 | 標準：購買オーダーの検索 | CFO_016_S07 | シナリオ3-1で作成した購買オーダーを検索できる。 | テスト・シナリオ2-2 にて同時確認。 | OK | 竹浪 | 2023-01-16
| 3-3 | 標準：購買オーダーの承認申請 | CFO_016_S08 | シナリオ3-2で検索した購買オーダーの承認申請ができる。 | テスト・シナリオ2-3 にて同時確認。 | OK | 竹浪 | 2023-01-16
| 3-4 | 標準：購買オーダーの承認 | CFO_016_S05 | シナリオ3-3の承認依頼が承認者に送信され、 承認者は承認を行うことができる。 | テスト・シナリオ2-4 にて同時確認。 | OK | 竹浪 | 2023-01-16
| 3-5 | 標準：購買オーダーの検索 | CFO_016_S07 | シナリオ3-4で承認された購買オーダーを検索できる。 | シナリオ3-4で承認された購買オーダーを検索できることを確認。 | OK | 竹浪 | 2023-01-16
| 3-6 | 標準：文書の取消（変更オーダー） | CFO_016_S10 | シナリオ3-5で検索した購買オーダーに対して「文書の取消」を行い、承認依頼が送信される。 | シナリオ3-5で検索した購買オーダーに対して「文書の取消」を行い、承認依頼が送信されることを確認。 | OK | 竹浪 | 2023-01-16
| 3-7 | 標準：文書の取消の承認 | CFO_016_S05 | シナリオ3-6の取消承認依頼が承認者に送信され、 承認者は承認を行うことができる。 | シナリオ3-6の取消承認依頼が承認者に送信され、承認者は承認を行うことができることを確認。 | OK | 竹浪 | 2023-01-16
| 3-8 | アドオン：標準発注書出力 | CFO_016_A01 | シナリオ3-7で取消された発注情報は出力されず、件数なしフォーマットが出力される。 | 件数なしフォーマットが出力されることを確認。 | OK | 竹浪 | 2023-01-16
| 3-9 | アドオン：発注書データ出力 | CFO_016_A02 | シナリオ3-7で取消された発注情報は出力されず、0バイトファイルが作成される。 | 0バイトファイルが作成されることを確認。 | OK | 竹浪 | 2023-01-16
エビデンス
T_TE040_SPF_CFO_016_発注_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ4)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ4
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 4-1 | アドオン：入荷予定レポート出力 | CFO_016_A03 | 未受入の購買オーダー情報が レポート出力される。 | 未開発のため省略します （伊藤園様担当） |  |  |  | 対象外
| 4-2 | 標準：品目の受入 | CFO_016_S13 | 購買オーダーに対して受入の実施ができる。 | 購買オーダーに対して受入の実施ができることを確認。 | OK | 竹浪 | 2023-01-17
| 4-3 | 標準：受入時支払の送信（ESSジョブ） | CFO_016_S14 | シナリオ4-2で受入を実施した受入情報がAPに連携され、請求書情報が作成される。 | 受入情報がAPに連携され、請求書情報が作成されることを確認。 | OK | 竹浪 | 2023-01-17
| 4-4 | アドオン：AP請求書明細付加情報更新処理 | CFO_007A_04 CFO_007A_05 | シナリオ4-3で作成された請求書明細情報のATTRIBUTE11（税分類コード）が更新される。 | シナリオ4-3で作成された請求書明細情報のATTRIBUTE11（税分類コード）が更新されることを確認。 | OK | 竹浪 | 2023-01-17
エビデンス
T_TE040_SPF_CFO_016_発注_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ5)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ5
以下のステップに従いテストを実施します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 5-1 | 標準：受入の返品 | CFO_016_S15 | 受入に対して返品の実施ができ、返品情報がAP連携され、請求書情報が作成される。 | 受入情報がAPに連携され、請求書情報が作成されることを確認。 | OK | 竹浪 | 2023-01-17
| 5-2 | アドオン：AP請求書明細付加情報更新処理 | CFO_007A_04 CFO_007A_05 | シナリオ5-1で作成された請求書明細情報のATTRIBUTE11（税分類コード）が更新される。 | シナリオ5-1で作成された請求書明細情報のATTRIBUTE11（税分類コード）が更新されることを確認。 | OK | 竹浪 | 2023-01-17
エビデンス
T_TE040_SPF_CFO_016_発注_エビデンス.xlsx
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様_テスト結果(テスト・シナリオ6)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
テスト・シナリオ6
以下のステップに記載されたテスト内容は、標準機能のみの連携のため省略します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 6-1 | 標準：購買依頼の否認 | CFO_016_S05
| 6-2 | 標準：購買依頼の変更 | CFO_016_S02
| 6-3 | 標準：購買依頼の取消（取消/削除） | CFO_016_S02
| 6-4 | 標準：購買オーダーの否認 （承認前発注の否認/承認後変更・取消の否認） | CFO_016_S05
| 6-5 | 標準：承認前発注の修正・取消 | CFO_016_S07 CFO_016_S08
| 6-6 | 標準：発注の変更または取消依頼（変更オーダー）を作成 | CFO_016_S07 CFO_016_S10
| 6-7 | 標準：未承認変更オーダーの修正・取消 | CFO_016_S07 CFO_016_S10
| 6-8 | 標準：包括購買契約の作成、承認、変更 | CFO_016_S05 CFO_016_S10 CFO_016_S11 CFO_016_S12
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## テスト仕様__テスト結果(テスト・シナリオ3)_ (hidden)
テスト仕様(テスト・ステップ)／テスト結果
各テスト・シナリオは、以下のテスト・ステップで構成されます。
各テスト・ステップに沿って結合テストを実施した結果を以下に記載します。
| テスト・シナリオ3 |  | ※テスト・シナリオ3 で行われる否認/差戻し/否決は標準機能の連携のみのため省略します。
| 以下のステップに従いテストを実施します。 |  | ※上記連携、承認後のBIP出力はシナリオ1に包含されているため省略します。
| ステップNo. | テスト内容 | テスト対象機能 | 予想結果 | 実際の結果 | 判定 | テスター | 実施日
| 3-1 | 標準：購買依頼の作成 | CFO_016_S01 | 購買依頼が作成される。
| 3-2 | 標準：購買依頼の承認申請 | CFO_016_S02 | シナリオ3-1で作成した購買依頼の承認申請ができる。
| 3-3 | 標準：購買依頼の否認 | CFO_016_S05 | シナリオ3-2の承認依頼が承認者に送信され、 承認者は否認を行うことができる。
| 3-4 | 標準：購買依頼の検索 | CFO_016_S01 | シナリオ3-3で否認された購買依頼を検索できる。
| 3-5 | 標準：購買依頼の編集（変更） | CFO_016_S02 | シナリオ3-4で検索された購買依頼を編集できる。
| 3-6 | 標準：購買依頼の承認申請 | CFO_016_S02 | シナリオ3-5で編集した購買依頼の承認申請ができる。
| 3-7 | 標準：購買依頼の承認 | CFO_016_S05 | シナリオ3-6の承認依頼が承認者に送信され、 承認者は承認を行うことができる。
| 3-8 | 標準：購買依頼の差戻し | CFO_016_S06 | シナリオ3-7で承認された購買依頼を検索し、差戻ができる。
| 3-9 | 標準：購買依頼の検索 | CFO_016_S01 | シナリオ3-8で差戻された購買依頼を検索できる。
| 3-10 | 標準：購買依頼の編集（変更） | CFO_016_S02 | シナリオ3-9で検索された購買依頼を編集できる。
| 3-11 | 標準：購買依頼の承認申請 | CFO_016_S02 | シナリオ3-10で編集した購買依頼の承認申請ができる。
| 3-12 | 標準：購買依頼の承認 | CFO_016_S05 | シナリオ3-11の承認依頼が承認者に送信され、 承認者は承認を行うことができる。
| 3-13 | 標準：購買依頼から購買オーダーの生成 | CFO_016_S06 | シナリオ3-12で承認された購買依頼より、購買オーダーを生成できる。
| 3-14 | 標準：購買オーダーの検索 | CFO_016_S07 | シナリオ3-13で作成した購買オーダーを検索できる。
| 3-15 | 標準：購買オーダーの承認申請 | CFO_016_S08 | シナリオ3-14で検索した購買オーダーの承認申請ができる。
| 3-16 | 標準：購買オーダーの否決 | CFO_016_S05 | シナリオ3-15の承認依頼が承認者に送信され、 承認者は否決を行うことができる。
| 3-17 | 標準：購買オーダーの検索 | CFO_016_S07 | シナリオ3-16で否決された購買オーダーを検索できる。
| 3-18 | 標準：文書の編集（購買オーダー） | CFO_016_S08 | シナリオ3-17で検索した購買オーダーを編集できる。
| 3-19 | 標準：購買オーダーの承認申請 | CFO_016_S08 | シナリオ3-18で編集した購買オーダーの承認申請ができる。
| 3-20 | 標準：購買オーダーの承認 | CFO_016_S05 | シナリオ3-19の承認依頼が承認者に送信され、 承認者は承認を行うことができる。
| 3-21 | アドオン：標準発注書出力 | CFO_016_A01 | シナリオ3-20で承認された発注情報が出力できる。
| 3-22 | アドオン：発注書データ出力 | CFO_016_A02 | シナリオ3-20で承認された発注情報が出力できる。
エビデンス
【TE.020作成時の注意点】
ノート: テスト・シナリオ毎のテスト・ステップを記載して下さい。コンカレント・プログラムの場合は各プロセスの内部処理、
画面の場合は各機能の内部処理で、結果が分岐しうる処理を網羅するようにして下さい。
ノート: 「テスト内容」には、テスト・ステップ毎のテスト内容を記載して下さい。また、記載の上の注意は、以下を参照して下さい。
・処理が分岐しうる条件を、カラム名単位で詳細に記載して下さい。その際、カラム名は、
検証のポイントとなるカラムを選択して記載して下さい。
例：○○フラグ＝'Y'によって抽出対象となる事を確認
・データ取得ロジック(SELECT文)を確認する場合、SELECTできないケースも記載して下さい。
・１データを複数のテスト・ステップで使用する場合、以下の例を参考に記載して下さい。
例：シナリオX-Xと同時検証
ノート: 「テスト対象機能」には、「MD.050機能拡張に当っての機能設計書」（または「MD.070 機能拡張にあたっての
技術設計書」）で定義される「機能番号」および「機能名」を記載して下さい。
ノート: 画面テストの際に画面から入力する値は、「テスト内容」欄に記載して下さい。
ノート: コンカレント、共通関数のテスト実施の際に使用するパラメータは、「テスト内容」欄に記載して下さい。
【TE.070作成時の注意点】
ノート: テスト結果表に単体テスト結果を記載する際には、次のガイドラインに従います。
1）予想結果: 成否判定が可能な予想される結果または出力を記載します。
例：○○フラグ＝'Y'により抽出対象となる、××IDが不一致のため更新対象外となる
2）実際の結果: 実際にテスト・ステップで定義された内容でテストを実施した際の、
予想結果に対応する実際の結果または出力を記載します。
3）判定: 予想結果と実際の結果を比較し、テストの成否を判定した結果を以下の3つの記号で記載します。
・○: テスト成功
・×: テスト失敗
・－: 対象外（前ステップでテストが失敗し、テストが実施できなかったような場合に使用します。）
4）テスター: テスト実施者名を記載します。
5）実施日: テスト実施日の年月日を記載します。
ノート: パフォーマンス・テスト用のテスト・シナリオの場合、「予想結果」、「実際の結果」に処理時間を記載して下さい。
ノート: 再テストの場合、行を挿入して再テスト結果を記載してください。
ノート: 他に添付するエビデンスなどがあれば
記述します。

## 不具合ログ
不具合ログ
以下に単体テスト時の不具合を記録します。
| 不具合ID | シナリオ・ | 不具合の説明 | 解決策 | 再テスト担当者 | 再テスト日付 | ステータス
ステップ
| 0001 | 4-3 | ESSジョブ実行パスが正しくない。 | 連携対象ファイルなしの場合も正しく実行できるように、ダミーファイルを指定するよう修正。 | 竹浪 | 2023-01-17 | 対応済

## 未完了の課題と完了済みの課題
この成果物の未完了の課題と完了済みの課題
未完了の課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限
完了済みの課題
| ID | 課題 | 解決策 | 担当 | 目標日付 | 期限